## Plan 2017
Aktivitet | Område | Månad | Datum (sista) | Status | Ansvarig | Kommentar
Fastställa anmälningsavgift | Anmälan | 3 | 2017-03-15 | Klart | Alsike IF | Budget pekar på 750 kr
Bestämma max antal barn | Planering | 3 | 2017-03-15 | Klart | Alsike IF | Max 72 barn begränsat av kapacitet Alsike konstgräs samt ”väderskydd”
Bestämma åldersgrupper | Planering | 3 | 2017-03-15 | Klart | Alsike IF | 72st -06/09 som indelas 6 grupper.
Bestämma tider | Planering | 3 | 2017-03-15 | Klart | Alsike IF | 9:00 - 15:00, lämna 8:30-9:00, hämta kl 15:00
Kolla med Knivsta om deras Fotbollsskola samt Fullt Ös | Planering | 3 | 2017-03-23 | Klart | Stina | Stina kollar upp
Boka konstgräsplanen + Hallen | Planering | 3 | 2017-03-23 | Klart | Stina | Kontakta kommunen GLÖM INTE DISKUTERA PRIS. 2015: 2000 + 1000 = 3000 för plan och hall
Bestämma när | Planering | 3 | 2017-03-26 | Klart | Stina | Alternativ 1 12-16 juni, Alternativ 2 26-30 juni
Öppna upp anmälan på webben | Anmälan | 4 | 2016-04-01 |  | Anders | Kontakta kassor@alsikeif.com för att öppna upp anmälan.
Inbjudan - Alsike IF (F06, F07,F08, F09, P06, P07, P08, P09) | Anmälan | 4 | 2016-04-01 |  | Anders | Ge våra egna lag 10 dagars "förtur".
Skapa väntelista | Anmälan | 4 | 2016-04-01 |  | Per | Det kommer bli avhopp från skolan och då finns det en väntelista att plocka in deltagare ifrån.
Skicka ut allmän inbjudan | Anmälan | 4 | 2016-04-15 |  | Per | I mån av lediga platser. Sker via fotbollsskolans anmälningsweb.
Följa upp inbetalningarna | Anmälan | 4 | Löpande | Ej påbörjat |  | Se till att alla betalat! Kassör följer upp betalningar, projektgrupp påminner och jagar betalningar.
Sista Betalningsdag, bekräfta anmälan | Anmälan | 4 |  |  | Anders | Ca. 10 dagar efter anmälan, lägg sista bet datum efter lön, förslagsvis 29 april
Facebook grupp | Anmälan | 4 |  |  |  | Som en gemensam plats för kallelser och planering. Finns, adminrättigheter tilldelas arrangerande ledare.
Skapa en budget | Planering | 4 | 2017-04-01 | Klart | Anders Falk | Budget finns
Identifiera "Rektor" (minst 18 år, ledaregenskaper) | Ledare/Vuxna | 5 | 2016-05-04 | Påbörjat | Lotta/Anders/Maria | 1 st. Skall läggas upp i system.
Identifiera "Huvudledare” (Gymnasieålder) | Ledare/Vuxna | 5 | 2016-05-04 | Påbörjat | Lotta/Anders/Maria | 6 st, 3 tjejer och 3 killar. Skall läggas upp i system.
Identifiera "Hjälpledare” (Högstadieålder) | Ledare/Vuxna | 5 | 2016-05-04 | Påbörjat | Lotta/Anders/Maria | 6 st, 3 tjejer och 3 killar. Skall läggas upp i system.
Identifiera "Rektor” (helst minst 20 år) | Ledare/Vuxna | 5 | 2016-05-04 | Påbörjat | Lotta | Rosetta Maglio kan inte i år, behöver söka ny rektor
Identifiera "Vuxna” | Ledare/Vuxna | 5 | 2017-05-31 | Ej påbörjat |  | Helst med tider då de kan vara med för att planera schemat
Sponsortryck på spelartröjorna | Planering | 5 |  | Ej påbörjat |  | En utmärk marknadsföringsplats för företag och extra inkomst till förreningen – Intersport trycker. Skippades 2015. Måste hanteras genom föreningens materialfunktion om aktuellt.
Gästaktiviteter, Svenska Kyrkan? | Planering | 5 |  | Ej påbörjat |  | Knivsta Pastorats Pastorsexpedition e-post: knivsta.pastorat@svenskakyrkan.se telefonväxel: 018-34 10 40 Kunde inte 2015 pga av semester
Boka Ledarutbildningen | SvFF & UFF | 5 | 2016-05-01 | Ej påbörjat |  | Boka utbildning med Upplands FF.
Slutlig beställning SvFF | SvFF & UFF | 5 | 2017-05-08 | Ej påbörjat |  | Sista dag för slutlig anmälan. 6 veckor före fotbolssskola.
Skicka ut schema till vuxna | Kommunikation | 6 | 2017-06-16 | Ej påbörjat |  | För deras planering
Förhållningsregler, värdegrund | Kommunikation | 6 | 2017-06-16 | Ej påbörjat |  | Alsike IF värdegrund i "kortform" ska med i utskick och följas under fotbollsskolan
Informationsbrev till föräldrar | Kommunikation | 6 | 2017-06-16 | Ej påbörjat |  | Skicka ut prel information om dagarna, ge föräldrar chansen att planera deltagande vid gästförelsningar. Dela upp mottagaralistorna i max 20 per utskick eftersom massutskick identifieras som SPAM hos mottagande epost-system.
Informationsbrev till föräldrar (slutligt) | Kommunikation | 6 | 2017-06-16 | Ej påbörjat |  | Mer information om utrustning, mat (ät/drick rätt), fritids. Vore bra om barnen hade med sig ett samtycke till att vi får publicera bilder från skolan. Fråga efter samtycke att få publicera bilder från fotbollsskolan? (gjordes inte 2015). Dela upp mottagaralistorna i max 20 per utskick eftersom massutskick identifieras som SPAM hos mottagande epost-system.
Skicka ut påminnelse till de "vuxna" | Kommunikation | 6 | 2017-06-16 | Ej påbörjat |  | Vänlig påminnelse om schemat samt vad rollen innebär. Se kommunikation….
Tacka de vuxna som ställt upp | Kommunikation | 6 | 2017-07-03 | Ej påbörjat |  | Skicka ett tackbrev till alla vuxna som ställt upp under veckan och vad deras insatser betytt för oss ledare.
Daglig information till föräldrar och deltagare. | Kommunikation | 6 | - | Ej påbörjat | Rektor | En blog?
Kontakta "media", marknadsföra Alsike IF | Kommunikation | 6 | 2017-06-05 | Ej påbörjat |  | Knivstanytt, Sigtunabygden? Kul för barnen att vara med i …
Informationsbrev till föräldrar (hälsa välkomna) | Kommunikation | 6 |  | Ej påbörjat |  | Mer information om utrustning, mat (ät/drick rätt), fritids. Vore bra om barnen hade med sig ett samtycke till att vi får publicera bilder från skolan. Fråga efter samtycke att få publicera bilder från fotbollsskolan? (gjordes inte 2015). Dela upp mottagaralistorna i max 20 per utskick eftersom massutskick identifieras som SPAM hos mottagande epost-system.
Infomail om frånvaroanmälan mm | Kommunikation | 6 |  | Ej påbörjat |  | Information och kontaktuppgifter för frånvaroanmälan. Förbereddes men behövdes inte delas ut.
Dela ut informationslapp till förädrarna | Kommunikation | 6 |  | Ej påbörjat |  | Görs i samband lämnande första dagen. Information om barnets grupp och ledare samt hur man kommer i kontalt med ledarna.
Uppstartsmöte med ledarna | Ledare/Vuxna | 6 | 2016-06-01 | Ej påbörjat |  | Säkerställa att alla är med, prata om ambition, upplägg och ideer.
Betala Ledarna | Ledare/Vuxna | 6 | 2017-07-03 | Ej påbörjat | Kassör | All ekonomisk hantering sker från föreningens kassör. Rektor meddelar närvaro och utbetalning sker så snart fotbollsskolan är avslutad och korrekt information överlämnats till kassör (Namn, fullständigt personnummer, adress, telefonnummer, bankkonto och typ av utbetalning (Rektor, Ledare, Hjälpledare).
Dela ut ledarkläder | Ledare/Vuxna | 6 | 2017-06-01 | Ej påbörjat |  | En naturlig samling av ledarna några dagar innan skolstarten. En tillfälle att informera, testa storlekarna och svara på frågor och funderingar. 2015: I samband med ledarutbildning.
Gruppnamn | Planering | 6 | 2017-06-01 | Ej påbörjat |  | Lättare att hålla ihop grupperna - det blev Grupp 1 - 6
Dela upp barnen i grupper | Planering | 6 | 2017-06-01 | Ej påbörjat |  | Svår uppgift beroende på vilka barn som anmält sig, Kontrollera med ledare vilka som inte "passar ihop", jämna åldrar.
Planera ”skoldagarna” (Planeringsverktyg) | Planering | 6 |  | Ej påbörjat |  | "Drop-in" Lämning mellan 8:30-9:00 (Lek). Schema, övningar, lekar, gäster, Skapa en bekant miljö. Stoppa i grupppärmarna. Första dagen behövs en lista för Rektor som hälsar barn och föräldrar välkomna och berättar vilken grupp de ska vara med i. Grupperna står på sin respektive plats och tar emot barnen. Första dagen dök första barnen upp straxt innan 08:00.
Avslutning | Planering | 6 |  | Ej påbörjat |  | Det blev en mycket bra avslutning i solsken och värme... 13:30 Diplomutdelning med glass, 13:50 "Gruppfotografering" med samtliga barn och ledare 14:00 Match på hela planen mellan ledarna och barnen (61 mot 14) 14:30 Vattenkrig (1 flaska per barn, ingen påfyllning (lås hallen), var shyssta! (mer vatten hade varit ännu roligare) Tillgång till att återfylla flaskorna vore önskvärt och uppskattat hos barnen eftersom denna aktivitet hade lätt kunnar pågå mycket längre...
Nyckel Alsikehallen och boden | Praktiskt | 6 | 2017-06-19 | Ej påbörjat |  | Så vi kommer in i Hallen och boden
Hämta utrustningen på Intersport Uppsala | Praktiskt | 6 | 2017-06-19 | Ej påbörjat |  | Hämtas när sakerna levererats.
Märkpennor, Märklappar | Praktiskt | 6 | 2017-06-19 | Ej påbörjat |  | Kollas upp om det finns kvar från föra året, annars köpa nya.
Bollnät 6st | Praktiskt | 6 | 2017-06-19 | Ej påbörjat |  | Kollas upp om det finns kvar från föra året.
Partytält + Presenningar vid dåligt/för bra väder | Praktiskt | 6 | 2017-06-01 | Ej påbörjat |  | För förvaring av kläder, plats att äta. 2015 kan vi använda hallen för detta. Vädret var på vår sida och hallen nyttjades inte. Bör finnas för att ge både sol och regnskydd vid måltider.
Arbetsbord och stolar | Praktiskt | 6 | 2017-06-19 | Ej påbörjat |  | Kan vara bra att ha för att rektor ska slippa sitta på marken samt de vuxna. Boden kan användas vid behov.
Gruppskyltar | Praktiskt | 6 | 2017-06-19 | Ej påbörjat |  | Tydliga skyltar som kan fästas synligt på respektive grupps målbur. Gärna en skylt på säkert avstånd från målen där väskor, samling. måltider mm kan ske utan risk för att få bollar i huvudet då det riskerar bli i målet om detta inte styrs upp.
Utrustning för "fotbollen" | Praktiskt | 6 | 2017-06-19 | Ej påbörjat |  | Säkerställa ca 30st blå västar, koner, bollpump, låna från gemensamt och ha i boden. Västar och koner finns i boden.
Första Hjälpen Kit | Praktiskt | 6 | 2017-06-19 | Ej påbörjat |  | För att kunna ge första hjälpen: Kompressionsförband, sporttejp, Tryckförband, Ibuprofen, Stödförband, Plåster, Pincett, Kylspray.
Pumpa bollar | Praktiskt | 6 | 2017-06-25 | Ej påbörjat |  | Pumpades 3 dagar innan och fyllde på kvällen innan. Nya bollar expanderar lite och tappar tryck.
Pärmar till grupperna | Praktiskt | 6 | 2017-06-21 | Ej påbörjat |  | En pärm till varje grupp innehållande: Gruppindelning, kontaktinformation, övergripande schema, regler, praktisk information, övningar, lekar, första hjälpen, schema vuxna. Ett mer styrt schema för upprättas i framtiden för att skapa en mer varierande dag.
Köra utrustning och övrigt till anläggningen | Praktiskt | 6 | 2017-06-26 | Ej påbörjat |  | På plats morgonen 08:00.
Märk bollar med gruppnamn | Praktiskt | 6 | 2017-06-25 | Ej påbörjat |  | Innan skolan startar. Märk inte med barnens namn eftersom det orsakar att barnen ska ha "sin" boll under hela veckan.
Märk vattenflaskor med namn och dela ut | Praktiskt | 6 | 2017-06-26 | Ej påbörjat |  | Görs i samband med upprop första dagen.
Dela ut t-shirts | Praktiskt | 6 | 2017-06-26 | Ej påbörjat |  | Görs i samband med upprop första dagen.
Inköp av glass till avslutningen | Praktiskt | 6 | 2017-06-01 | Påbörjat |  | Försöka hitta en sponsor av Glass och/eller gåva till avslutningen? Piggelin. Om inte köp…
Skriva ut diplom och intyg | Praktiskt | 6 | 2017-06-29 | Ej påbörjat | Rektor
Kontouppgifter för ledarna | Ledare/Vuxna | 6 | 2017-06-01 | Ej påbörjat | Rektor? | För ersättningen
Dela ut bollarna | Praktiskt | 6 | 2017-06-30 | Ej påbörjat | Ledare | Görs i samband med avslutningen
Summera Fotbollsskolan för styrelsen | Kommunikation | 8 | 2017-08-25 | Ej påbörjat |  | Hur det gick, lärdomar, dokumentation för kommande år …
Note on D1: Sund: Röd (Passerat) Gul (inom 14 dagar) Vit (längre fram i tiden)
Note on E1: Sund: Grön (Klart) Gul (Påbörjad) Vit (Ej påbörjad)

## P06_F06 Organisation
Organisation Alsike Fotbollsskola 2017
P06
Per Nordqvist
per.g.nordqvist@gmail.com
Stina Lawyer
stinalawyer@gmail.com
Maria Hopstadius
hopstadius@hotmail.com
F05
Lotta Söderström
lsoderstrom@ups.com
Mikael Blomqvist
mikael@studiodare.se
Jens Nyberg
jens.nyberg@accenture.com

## Budget 2017
Budget Fotbollsskolan 2016
Intäkter | Antal | Pris | Total | Kommentar | Pris/dag | 3 dgr | 5 dgr | Resultat | Kommentar
Anmälningsavgift spelare v2 5 dagar | 72 | 750 | 54000 | 12 per/grupp, 6 grupper | 102 | 306 | 510 | #REF!
Idrottslyftet | 1 | 1500 | 1500 | Sökes för ledarutbildningen som ges as av UFF | 104 | 312 | 520 | #REF!
Sponsring av mellanmål och avslutning | 0 | 0 | 0 | Sponsring av mellanmål och avslutning. Gjordes inte 2013 pga resursbrist | 106 | 318 | 530 | #REF!
Sponsortryck på spelartröjorna | 0 | 0 | 0 | Eventuell sponsorpeng (minus tryckkostnad). Gjordes inte 2013 pga resursbrist | 108 | 324 | 540 | #REF!
|  | Summa Intäkter: | 55500 |  | 110 | 330 | 550 | #REF!
[5 empty] | 112 | 336 | 560 | #REF!
Kostnader | Antal | Pris | Total | Kommentar | 114 | 342 | 570 | #REF!
Vecka 2 |  |  |  |  | 132 | 396 | 660 | #REF!
Planhyra | 5 | 600 | 3000 | Knivsta Kommun subventionerade hyra av Konstgräset och Alsikehallen | 134 | 402 | 670 | #REF!
Spelaravgift Landslagets Fotbollsskola | 72 | 299 | 21528 | Avgift för spelarpaketen. 12 per/grupp, 6 grupper | 136 | 408 | 680 | #REF!
Ersättning "Rektor" | 1 | 2100 | 2100 | 1 rektor som huvudkontakt för hela skolan samt ledare under skolan.
Ersättning "Huvudledare" | 6 | 1600 | 9600 | 1 huvudledare per grupp om 12 spelare
Ersättning "Hjälpledare" | 6 | 1000 | 6000 | 1 hjälpledare per grupp om 12 spelare
Glass till avslutning | 1 | 300 | 300 | Glass Piggelin till spelare och ledare | 144 | 432 | 720 | #REF!
|  | Summa: | 42528 |  | 146 | 438 | 730 | #REF!
Indirekta kostnader |  |  |  |  | 148 | 444 | 740 | #REF!
Extra ledarpaket | 8 | 1237 | 9896 | Ett ledarpaket erhålls gratis för var 10:e spelare så vi behöver komplettera med 6 paket. | 152 | 456 | 760 | #REF!
Mat till spelarna | 0 | 0 | 0 | Tas med hemifrån | 154 | 462 | 770 | #REF!
Mellanmål till spelarna | 0 | 0 | 0 | Tas med hemifrån | 156 | 468 | 780 | #REF!
Första hjälpen | 1 | 220 | 220 | Första hjälpen material vid "olyckor". Kylsprej mm | 158 | 474 | 790 | #REF!
Fikabröd till ledarträff | 1 | 100 | 100 | Vid uppstart och utbildning, dryck och fikabröd för 2 st träffar. | 160 | 480 | 800 | #REF! | Bälinge (Lunch & Mellanmål)
Ledarutbildningsavgift till UFF | 13 | 99 | 1287 | Kostnad för ledarutbildningen för fotbollskolan som ges av UFF | 162 | 486 | 810 | #REF!
Märkpennor | 1 | 20 | 20 | 2 x 4st märkpennor (Svarta) | 164 | 492 | 820 | #REF!
Toaletter, tillgång till Alsikehallen, om inte behövs 2 bajamajor | 0 | 0 | 0 | Toaletterna i Alsikehallen står till förfogande | 166 | 498 | 830 | #REF!
Gästaktivitet, Uppträdande/föreläsare? Cirkusskola? | 0 | 0 | 0 | Inget planerat ännu | 168 | 504 | 840 | #REF!
|  | Summa: | 11523 |  | 170 | 510 | 850 | #REF!
|  | Summa Kostnader: | 54051 |  | 172 | 516 | 860 | #REF!
[5 empty] | 174 | 522 | 870 | #REF!
|  | Resultat: | 1449 |  | 176 | 528 | 880 | #REF!
[5 empty] | 178 | 534 | 890 | #REF!
[5 empty] | 180 | 540 | 900 | #REF! | UNIK (Lunch & Mellanmål)

## Budget 2016 (hidden)
Budget Fotbollsskolan 2016
Intäkter | Antal | Pris | Total | Kommentar | Pris/dag | 3 dgr | 5 dgr | Resultat | Kommentar
Anmälningsavgift spelare v2 5 dagar | 72 | 750 | 54000 | 12 per/grupp, 6 grupper | 102 | 306 | 510 | #REF!
Idrottslyftet | 1 | 1500 | 1500 | Sökes för ledarutbildningen som ges as av UFF | 104 | 312 | 520 | #REF!
Sponsring av mellanmål och avslutning | 0 | 0 | 0 | Sponsring av mellanmål och avslutning. Gjordes inte 2013 pga resursbrist | 106 | 318 | 530 | #REF!
Sponsortryck på spelartröjorna | 0 | 0 | 0 | Eventuell sponsorpeng (minus tryckkostnad). Gjordes inte 2013 pga resursbrist | 108 | 324 | 540 | #REF!
|  | Summa Intäkter: | 55500 |  | 110 | 330 | 550 | #REF!
[5 empty] | 112 | 336 | 560 | #REF!
Kostnader | Antal | Pris | Total | Kommentar | 114 | 342 | 570 | #REF!
Vecka 1 |  |  |  |  | 116 | 348 | 580 | #REF! | Östervåla IF
Planhyra | 0 | 200 | 0 | Knivsta Kommun subventionerade hyra av Konstgräset och Alsikehallen under 2013 | 118 | 354 | 590 | #REF!
Spelaravgift Landslagets Fotbollsskola | 0 | 299 | 0 | 8 per/grupp, 6 grupper | 120 | 360 | 600 | #REF! | Knivsta IK, IF VP Uppsala
Ersättning "Rektor" | 0 | 1200 | 0 | 1 rektor per som huvudkontakt för skolan (6 tim/dag, 79:00 kr/tim) | 122 | 366 | 610 | #REF!
Ersättning "Huvudledare" | 0 | 900 | 0 | 1 huvudledare per grupp om 8 spelare. (6 tim/dag, 65:00 kr/tim) | 124 | 372 | 620 | #REF!
Ersättning "Hjälpledare" | 0 | 240 | 0 | 1 hjälpledare per grupp om 8 spelare. (6 tim/dag, 32:50 kr/tim) | 126 | 378 | 630 | #REF!
Glass till avslutning | 0 | 150 | 0 | Glass Piggelin | 128 | 384 | 640 | #REF!
|  | Summa: | 0 |  | 130 | 390 | 650 | #REF! | Alsike IF 2014?
Vecka 2 |  |  |  |  | 132 | 396 | 660 | #REF!
Planhyra | 5 | 600 | 3000 | Knivsta Kommun subventionerade hyra av Konstgräset och Alsikehallen | 134 | 402 | 670 | #REF!
Spelaravgift Landslagets Fotbollsskola | 72 | 299 | 21528 | Avgift för spelarpaketen. 12 per/grupp, 6 grupper | 136 | 408 | 680 | #REF!
Ersättning "Rektor" | 1 | 2100 | 2100 | 1 rektor som huvudkontakt för hela skolan samt ledare under skolan.
Ersättning "Huvudledare" | 6 | 1600 | 9600 | 1 huvudledare per grupp om 12 spelare
Ersättning "Hjälpledare" | 6 | 1000 | 6000 | 1 hjälpledare per grupp om 12 spelare
Glass till avslutning | 1 | 300 | 300 | Glass Piggelin till spelare och ledare | 144 | 432 | 720 | #REF!
|  | Summa: | 42528 |  | 146 | 438 | 730 | #REF!
Indirekta kostnader |  |  |  |  | 148 | 444 | 740 | #REF!
Extra ledarpaket | 8 | 849 | 6792 | Ett ledarpaket erhålls gratis för var 10:e spelare så vi behöver komplettera med 6 paket. | 152 | 456 | 760 | #REF!
Mat till spelarna | 0 | 0 | 0 | Tas med hemifrån | 154 | 462 | 770 | #REF!
Mellanmål till spelarna | 0 | 0 | 0 | Tas med hemifrån | 156 | 468 | 780 | #REF!
Första hjälpen | 0 | 220 | 0 | Första hjälpen material vid "olyckor". Kylsprej mm | 158 | 474 | 790 | #REF!
Fikabröd till ledarträff | 1 | 100 | 100 | Vid uppstart och utbildning, dryck och fikabröd för 2 st träffar. | 160 | 480 | 800 | #REF! | Bälinge (Lunch & Mellanmål)
Ledarutbildningsavgift till UFF | 1 | 1500 | 1500 | Kostnad för ledarutbildningen för fotbollskolan som ges av UFF | 162 | 486 | 810 | #REF!
Märkpennor | 0 | 20 | 0 | 2 x 4st märkpennor (Svarta) | 164 | 492 | 820 | #REF!
Toaletter, tillgång till Alsikehallen, om inte behövs 2 bajamajor | 0 | 0 | 0 | Toaletterna i Alsikehallen står till förfogande | 166 | 498 | 830 | #REF!
Gästaktivitet, Uppträdande/föreläsare? Cirkusskola? | 0 | 0 | 0 |  | 168 | 504 | 840 | #REF!
|  | Summa: | 8392 |  | 170 | 510 | 850 | #REF!
|  | Summa Kostnader: | 50920 |  | 172 | 516 | 860 | #REF!
[5 empty] | 174 | 522 | 870 | #REF!
|  | Resultat: | 4580 |  | 176 | 528 | 880 | #REF!
[5 empty] | 178 | 534 | 890 | #REF!
[5 empty] | 180 | 540 | 900 | #REF! | UNIK (Lunch & Mellanmål)

## Plan 2016 (hidden)
Aktivitet | Datum (sista) | Status | Ansvarig | Kommentar
Kolla med Knivsta om deras Fotbollsskola samt Fullt Ös |  | Klart
Skapa en budget |  | Klart | Anders Falk | Budget finns
Bestämma max antal barn |  | Klart | Alsike IF | Max 72 barn begränsat av kapacitet Alsike konstgräs samt ”väderskydd”
Bestämma när |  | Klart |  | 2015: Veckan efter midsommar
Identifiera "Rektor” (helst minst 20 år) |  | Klart |  | 2015: Rosetta Maglio
Boka konstgräsplanen + Hallen |  | Klart |  | Kontakta kommunen GLÖM INTE DISKUTERA PRIS. 2015: 2000 + 1000 = 3000 för plan och hall
Toaletter och vatten |  | Klart | N/A | Tillgång till toaletter och vatten i Alsikehallen samt omklädningrum
Bestämma åldersgrupper |  | Klart | Alsike IF | 72st -05/08 som indelas 6 grupper.
Fastställa anmälningsavgift |  | Klart |  | Budget pekar på 750 kr
Skaffa konto för inbetalning av avgift |  | Klart |  | Alsike If plusgiro
El vid fotbollsplanen |  | Klart |  | Uttag 10A finns vid boden För musikutrustning. Ej använt tidigare år.
Öppna upp anmälan på webben | 2016-04-01 | Klart |  | Kontakta kassor@alsikeif.com för att öppna upp anmälan.
Inbjudan - Alsike IF (F05, F06, P07, F08, P05, P06, P07, P08) | 2016-04-01 | Klart |  | Ge våra egna lag 10 dagars "förtur".
Skapa väntelista | 2016-04-01 | Klart |  | Det kommer bli avhopp från skolan och då finns det en väntelista att plocka in deltagare ifrån.
Preliminär beställning SvFF | 2016-05-13 | Klart |  | Sista dag för preliminär anmälan till SvFF. 6 veckor före fotbolssskola.
Skicka ut allmän inbjudan | 2016-04-15 | Klart |  | I mån av lediga platser. Sker via fotbollsskolans anmälningsweb.
Sista Betalningsdag, bekräfta anmälan |  | Klart |  | 10 dagar efter anmälan.
Facebook grupp | 2016-04-01 | Klart |  | Som en gemensam plats för kallelser och planering. Finns, adminrättigheter tilldelas arrangerande ledare.
Identifiera "Rektor" (minst 18 år, ledaregenskaper) |  | Klart |  | 1 st. Skall läggas upp i system.
Identifiera "Huvudledare” (Gymnasieålder) |  | Klart |  | 6 st, 3 tjejer och 3 killar. Skall läggas upp i system.
Identifiera "Hjälpledare” (Högstadieålder) |  | Klart |  | 6 st, 3 tjejer och 3 killar. Skall läggas upp i system.
Slutlig beställning SvFF |  | Klart |  | Sista dag för slutlig anmälan. 6 veckor före fotbolssskola.
Boka Ledarutbilningen | 2016-05-01 | Klart |  | Boka utbildning med Upplands FF
Uppstartsmöte med ledarna | 2016-06-01 | Klart |  | Säkerställa att alla är med, prata om ambition, upplägg och ideer.
Följa upp inbetalningarna | Löpande | Klart |  | Se till att alla betalat! Kassör följer upp betalningar, projektgrupp påminner och jagar betalningar.
Skicka ut schema till vuxna | 1 vecka före | Klart |  | För deras planering
Förhållningsregler, värdegrund |  | Klart |  | Alsike IF värdegrund i "kortform" ska med i utskick och följas under fotbollsskolan
Informationsbrev till föräldrar |  | Klart |  | Skicka ut prel information om dagarna, ge föräldrar chansen att planera deltagande vid gästförelsningar. Dela upp mottagaralistorna i max 20 per utskick eftersom massutskick identifieras som SPAM hos mottagande epost-system.
Nyckel Alsikehallen och boden |  | Klart |  | Så vi kommer in i Hallen och boden
Gästaktiviteter, Svenska Kyrkan? |  | Klart |  | Knivsta Pastorats Pastorsexpedition e-post: knivsta.pastorat@svenskakyrkan.se telefonväxel: 018-34 10 40 Kunde inte 2015 pga av semester
Identifiera "Vuxna” | 5 veckor före | Klart |  | Helst med tider då de kan vara med för att planera schemat
Ledarutbildning Upplands FF (2 tim kväll) 17:30-19:30 |  | Klart |  | För ledarna, ge bästa möjliga förutsättningar. 2015 gav Upplands FF en grundutbildning för fotbollsskolan som betalades av idrottslyftet. Bör uttökas med med utbildning liknande "avspark" samt föreläsningar om hur "grupper" fungerar.
Hämta utrustningen på Intersport Uppsala |  | Klart |  | Hämtas när sakerna levererats.
Sponsortryck på spelartröjorna |  | Klart |  | En utmärk marknadsföringsplats för företag och extra inkomst till förreningen – Intersport trycker. Skippades 2015. Måste hanteras genom föreningens materialfunktion om aktuellt.
Märkpennor, Märklappar |  | Klart |  | Finns kvar sedan 2015
Bollnät 6st |  | Klart |  | Finns kvar sedan 2015
Informationsbrev till föräldrar (slutligt) |  | Klart |  | Mer information om utrustning, mat (ät/drick rätt), fritids. Vore bra om barnen hade med sig ett samtycke till att vi får publicera bilder från skolan. Fråga efter samtycke att få publicera bilder från fotbollsskolan? (gjordes inte 2015). Dela upp mottagaralistorna i max 20 per utskick eftersom massutskick identifieras som SPAM hos mottagande epost-system.
Skicka ut påminnelse till de "vuxna" |  | Klart |  | Vänlig påminnelse om schemat samt vad rollen innebär. Se kommunikation….
Gruppnamn |  | Klart |  | Lättare att hålla ihop grupperna - det blev Grupp 1 - 6
Dela upp barnen i grupper |  | Klart |  | Svår uppgift beroende på vilka barn som anmält sig, Kontrollera med ledare vilka som inte "passar ihop", jämna åldrar.
Partytält + Presenningar vid dåligt/för bra väder |  | Ej påbörjat |  | För förvaring av kläder, plats att äta. 2015 kan vi använda hallen för detta. Vädret var på vår sida och hallen nyttjades inte. Bör finnas för att ge både sol och regnskydd vid måltider.
Arbetsbord och stolar |  | Ej påbörjat |  | Kan vara bra att ha för att rektor ska slippa sitta på marken samt de vuxna. Boden kan användas vid behov.
Gruppskyltar |  | Ej påbörjat |  | Tydliga skyltar som kan fästas synligt på respektive grupps målbur. Gärna en skylt på säkert avstånd från målen där väskor, samling. måltider mm kan ske utan risk för att få bollar i huvudet då det riskerar bli i målet om detta inte styrs upp.
Utrustning för "fotbollen" |  | Klart |  | Säkerställa ca 30st blå västar, koner, bollpump, låna från gemensamt och ha i boden. Västar och koner finns i boden.
Kontakta "media", marknadsföra Alsike IF |  | Klart |  | Knivstanytt, Sigtunabygden? Kul för barnen att vara med i …
Första Hjälpen Kit |  | Klart |  | För att kunna ge första hjälpen: Kompressionsförband, sporttejp, Tryckförband, Ibuprofen, Stödförband, Plåster, Pincett, Kylspray.
Pumpa bollar |  | Ej påbörjat |  | Pumpades 3 dagar innan och fyllde på kvällen innan. Nya bollar expanderar lite och tappar tryck.
Dela ut ledarkläder |  | Klart |  | En naturlig samling av ledarna några dagar innan skolstarten. En tillfälle att informera, testa storlekarna och svara på frågor och funderingar. 2015: I samband med ledarutbildning.
Pärmar till grupperna |  | Ej påbörjat |  | En pärm till varje grupp innehållande: Gruppindelning, kontaktinformation, övergripande schema, regler, praktisk information, övningar, lekar, första hjälpen, schema vuxna. Ett mer styrt schema för upprättas i framtiden för att skapa en mer varierande dag.
Köra utrustning och övrigt till anläggningen |  | Ej påbörjat |  | På plats morgonen 08:00.
Märk bollar med gruppnamn |  | Ej påbörjat |  | Innan skolan startar. Märk inte med barnens namn eftersom det orsakar att barnen ska ha "sin" boll under hela veckan.
Informationsbrev till föräldrar (hälsa välkomna) |  | Klart |  | Mer information om utrustning, mat (ät/drick rätt), fritids. Vore bra om barnen hade med sig ett samtycke till att vi får publicera bilder från skolan. Fråga efter samtycke att få publicera bilder från fotbollsskolan? (gjordes inte 2015). Dela upp mottagaralistorna i max 20 per utskick eftersom massutskick identifieras som SPAM hos mottagande epost-system.
Planera ”skoldagarna” (Planeringsverktyg) |  | Ej påbörjat |  | "Drop-in" Lämning mellan 8:30-9:00 (Lek). Schema, övningar, lekar, gäster, Skapa en bekant miljö. Stoppa i grupppärmarna. Första dagen behövs en lista för Rektor som hälsar barn och föräldrar välkomna och berättar vilken grupp de ska vara med i. Grupperna står på sin respektive plats och tar emot barnen. Första dagen dök första barnen upp straxt innan 08:00.
Infomail om frånvaroanmälan mm |  | Klart |  | Information och kontaktuppgifter för frånvaroanmälan. Förbereddes men behövdes inte delas ut.
Dela ut informationslapp till förädrarna |  | Ej påbörjat |  | Görs i samband lämnande första dagen. Information om barnets grupp och ledare samt hur man kommer i kontalt med ledarna.
Märk vattenflaskor med namn och dela ut |  | Ej påbörjat |  | Görs i samband med upprop första dagen.
Dela ut t-shirts |  | Ej påbörjat |  | Görs i samband med upprop första dagen.
Avslutning |  | Ej påbörjat |  | Det blev en mycket bra avslutning i solsken och värme... 13:30 Diplomutdelning med glass, 13:50 "Gruppfotografering" med samtliga barn och ledare 14:00 Match på hela planen mellan ledarna och barnen (61 mot 14) 14:30 Vattenkrig (1 flaska per barn, ingen påfyllning (lås hallen), var shyssta! (mer vatten hade varit ännu roligare) Tillgång till att återfylla flaskorna vore önskvärt och uppskattat hos barnen eftersom denna aktivitet hade lätt kunnar pågå mycket längre...
Tacka de vuxna som ställt upp | - | Ej påbörjat |  | Skicka ett tackbrev till alla vuxna som ställt upp under veckan och vad deras insatser betytt för oss ledare.
Betala Ledarna | - | Ej påbörjat | Kassör | All ekonomisk hanterin sker från föreningens kassör. Rektor meddelar närvaro och utbetalning sker så snart fotbollsskolan är avslutad och korrekt information överlämnats till kassör (Namn, fullständigt personnummer, adress, telefonnummer, bankkonto och typ av utbetalning (Rektor, Ledare, Hjälpledare).
Daglig information till föräldrar och deltagare. | - | Ej påbörjat | Rektor | En blog?
Summera Fotbollsskolan för styrelsen | - | Ej påbörjat |  | Hur det gick, lärdomar, dokumentation för kommande år …
Inköp av glass till avslutningen |  | Påbörjat |  | Försöka hitta en sponsor av Glass och/eller gåva till avslutningen? Piggelin. Om inte köp…
Skriva ut diplom och intyg |  | Ej påbörjat | Rektor
Kontouppgifter för ledarna |  | Ej påbörjat | Rektor | För ersättningen
Dela ut bollarna |  | Ej påbörjat | Ledare | Görs i samband med avslutningen
Note on B1: Sund: Röd (Passerat) Gul (inom 14 dagar) Vit (längre fram i tiden)
Note on C1: Sund: Grön (Klart) Gul (Påbörjad) Vit (Ej påbörjad)

## Ledare_2017
Ledare 2017
Status 2017-04-11
Namn | Personnr | Kön | Kommentar
Julia Wallén | 1999 | Kvinna
Benjamin Portin | 1999 | Man
Tea Uppfeldt | 2000 | Kvinna
Livia Forsyth | 2000 | Kvinna | Ny!
Tuva Melldén | 2001 | Kvinna | Varit ledare i fotbollsskolan i 4 år
Josefin Meyer | 1998 | Kvinna | Ny! Spelare i IK Uppsala F-19 | Reserv
Benjamin Portin | 1999 | Man | Även potentiell rektor
Constantin Stefanescu | 1999 | Man | Ny!
Emil Falk | 2002 | Man | Varit ledare i fotbollsskolan i 3 år
Emma Melldén Westerberg | 2003 | Kvinna | Ny!
Filippa Hopstadius | 2003 | Kvinna | Ny!
Frida Carlsson Sund | 2003 | Kvinna | Ny!
Stina Umegård | 14 | Kvinna | Ny! | Reserv
|  | Man | Saknas
|  | Man | Saknas
|  | Man | Saknas
rektor
huvudledare
hjälpledare
Arbetsdokument

## Ledare_2017_Arbetsdokument
Ledare från 2016: | [5 empty] | Inte verifierade adresser
Namn | Personnr | Kön | Epost | Intresseanmälan 2017 | Vilka roller? | Verifierad e-post | Adress | Postnr | Ort | Telefon | Kommentar
Rosetta Maglio | 1997-05-23- | Kvinna | ros.maglio@gmail.com | 0 |  | Ja | Vråtorpsgatan 45 | 741 96 | Knivsta | 018-38 51 67, 070-448 54 80 | Kan inte i år
Filippa Lenander | 1999-03-03- | Kvinna | flenander@hotmail.com |  |  | Ja | Gränsgatan 13 | 741 96 | Knivsta | 070-514 10 05 | Skickat SMS-påminnelse 10/4
Julia Wallén | 1999-05-08- | Kvinna | juliawallen99@gmail.com | 1 | Rektor | Ja | Vrå 116 | 741 92 | Knivsta | 070-287 24 80 | Endast intresserad av rektorsrollen
Benjamin Portin | 1999-07-03- | Man | b.portin@hotmail.se | 1 | Huvudledare, Rektor | Ja | Morkullegatan 33D | 741 45 | Knivsta | 076-339 42 32 | Aspirerar på rektorsrollen, men även huvudledare
Jonathan Lund | 1999-08-05- | Man | jlund99@icloud.com |  |  | Ja | Villebrådsgatan 57 | 741 45 | Knivsta | 018-38 90 50, 072-709 90 50, 072-709 90 50 | Skickat SMS-påminnelse 10/4
Tea Uppfeldt | 2000-03-14- | Kvinna | tea.uppfeldt@hotmail.com | 1 |  | Ja | Solglimtsvägen 2 | 741 92 | Knivsta | 072-313 22 39
Johan Steiner | 2000-10-17- | Man | johansteiner@hotmail.com |  |  | Ja | Sättragatan 5 | 741 96 | Knivsta | 018-26 14 61, 076-006 88 56 | Skickat SMS-påminnelse 10/4
Ida Selberg | 2000-12-29- | Kvinna | ida.selberg@hotmail.com | 0 |  | Ja | Gränsgatan 64 | 741 96 | Knivsta | 076-223 50 60 | Kan inte 2017
Sam Browning | 2001-02-08- | Man | sam.browning@telia.com |  |  | Ja* | Kattugglegatan 2 | 741 45 | Knivsta | 018-34 11 58, 076-781 39 75, 076-781 39 75 | Skickat SMS-påminnelse 10/4
Tuva Melldén | 2001-03-24- | Kvinna | tuvamellden@hotmail.com | 1 |  | Ja | Fjällhagsgatan 28 | 741 96 | Knivsta | 072-700 47 00
Maja Gustafsson | 2001-05-26- | Kvinna | majagl@hotmail.se |  |  | Ja* | Rågatan 1 | 741 96 | Knivsta | 018-38 73 72, 076-344 40 68 | Skickat SMS-påminnelse 10/4
Alexander Hermansson | 2001-08-06- | Man | hermansson.alex10@gmail.com |  |  | Ja* | Orrspelsgatan 5 | 741 45 | Knivsta | 076-321 98 65 | Skickat SMS-påminnelse 10/4
Emil Falk | 2002-01-07- | Man | jan.emil.falk@telia.com | 1 |  | Ja* | Vråtorpsgatan 11 | 741 96 | Knivsta | 018-38 54 95, 072-538 00 66
Antal intressenter
|  |  | Tjejer | Killar
| rektor |  | 1 | 1
| huvudledare |  | 2 | 2 | (Benjamin Portin uppskriven på både rektor och huvudledare)
| hjälpledare |  | 5 | 1
Nya (i ordning efter att intresseanmälningarna kommit in)
Emma Melldén Westerberg | 2003-03 | Kvinna | emmamewe@yahoo.se | 1 | Inte meddelat vilka datum än |  |  |  |  | 070-5651081
Filippa Hopstadius | 2003 | Kvinna | filippahopstadius@hotmail.com | 1 | Inte meddelat vilka datum än |  |  |  |  | 070-8538367
Frida Carlsson Sund | 2003 | Kvinna | fridaacarlssons@gmail.com | 1 | Inte meddelat vilka datum än |  |  |  |  | 072-585 52 17
Stina Umegård | 14 | Kvinna | stinnaass@gmail.com | 1 | Inte meddelat vilka datum än |  |  |  |  | saknas
Constantin Stefanescu | 18 | Man | stefanescu.costa@gmail.com | 1 | Inte meddelat vilka datum än |  |  |  |  | saknas
Livia Forsyth | 17 | Kvinna | livia.forsyth@telia.com | 1 | Inte meddelat vilka datum än
Josefin Meyer | 19 | Kvinna | j.meyer@live.se | 1 | Inte meddelat vilka datum än |  |  |  |  | 073-9747701
|  |  | Totala anmälningar | 11
|  |  | Totalt antal platser | 13
|  |  | Status | -2
Speciell Info
Constantin
Hej Lotta,
Jag är en 18-årig kille som studerar på samhällsvetenskapsprogrammet på Celsiusskolan samtidigt som jag går fotboll som idrottsinriktning.
Jag bor med min mamma, bonuspappa och mina två syskon. Dagligen är jag barnvakt för mina syskon då mina föräldrar jobbar ojämna tider.
Jag spelade fotboll i Sollentuna FK, där jag spelade i U19 allsvenskan. Därefter tog jag en paus från fotbollen pga personliga skäl. Strax efter min paus från fotbollen, påbörjade jag en domarutbildning där jag blev licensierad Upplandsdomare, med tiden började jag döma knattar/juniorer.
Under min tid i Sollentuna FK har jag arbetat som huvudledare för deras knattar och även hjälpt till vid andra extra tillfällen.
Med vänlig hälsning,
Constantin
Josefin
Hej, jag heter Josefin Meyer och är 19 år gammal och spelar för IK Uppsala Fotbolls F-19 lag. Jag undrar om ni skulle behöva en tränare för eran fotbollsskola i sommar? Hör gärna av er så kan jag även vid intresse skicka ett CV/referens på tidigare erfarenheter.
Med vänlig hälsning Josefin Meyer 0739747701
Stina
Hej jag heter stina umegård och jag skulle gärna vilja bli ledare för fotbollsskolan sommaren 2017. Jag spelar i Alsike IF F14-16 och är 14 år gammal. Jag har spelat fotboll ett tag nu och det hade varit jätteroligt att få ha som ett litet sommarjobb inom fotbollen.
Mvh Stina Umegård
Frida
Hej,
jag heter Frida Carlsson Sund, går i årskurs sju och spelar i F14-16 i Alsike IF. Jag skulle jättegärna vilja ha chansen att vara ledare för årets fotbollsskola!
MVH
Frida
Mobil: 072-585 52 17
Epost: fridaacarlssons@gmail.com
Filippa
Hej
jag heter Filippa Hopstadius och jag spelar fotboll i flickor 14-16 och är född 2003. Jag är intresserad av att vara ledare på fotbollsskolan. Jag har spelat fotboll sen jag var 5 år. Ni kan nå mig på denna mail eller via mitt mobilnummer: 0708538367.
Mvh Filippa Hopstadius
Emma
Hej!
Jag heter Emma och fyller 14 år om några veckor, jag är intresserad av att vara ledare på fotbollsskolan i sommar. Jag har spelat fotboll i hela mitt liv i Alsike IF.
Ni kan nå mig här på min mail eller på min mobil 070-5651081
Mvh Emma Melldén Vesterberg
Tuva
Hej. Jag är intresserad av att vara ledare i år igen av årets fotbollsskola. Jag har erfarenhet av tidigare år då detta skulle bli mitt fjärde.
Mitt telefonnummer är 0727004700 och ni kan även nå mig på mailen. Med vänlig hälsning, Tuva
Emil
Hej!
Mitt namn är Emil Falk och jag är väldigt intresserad att vara ledare i årets upplaga av landslagets fotbollsskola. Jag tillhör Alsike IF P01/02 och har varit ledare i fotbollsskolan de två senaste åren.
Mvh
Emil Falk
072-538 00 66
Hej!
Som jag meddelade tidigare så är jag intresserad av att vara huvudledare i år igen.
Om ni saknar rektor så skulle jag vara intresserad av att ha den rollen då jag har en del meriter inom detta, som exempelvis ansvarig för servering på restaurang. (Jag har även jobbat på Ica Kvantum). Efter sommaren börjar jag dock endast tredje linjen på gymnasiet med Naturvetenskapsprogrammet.
Hör av er om ni är intresserade av mig i den rollen. Annars är jag gärna huvudledare som sagt.
Mvh
Benjamin Portin
Under uppdatering

## Ledare och schema
Titel | Namn | Personnummer | Adress | Ersättning | Bank | Konto | E-Post | Mobil
Rektor
Ledare
Ledare
Ledare
Ledare
Ledare
Ledare
Hjälpledare
Hjälpledare
Hjälpledare
Hjälpledare
Hjälpledare
Hjälpledare
Ska uppdateras

## Kommunikation tidigare år
Typ | Innehåll
Inbjudan Ledarträff
Vuxna inför schemaläggning
Facebookgrupp | Alsike IF Fotbollsskola för ledarna och planeringsaktiviter
Information till föräldrar | Hej! Här kommer lite information om fotbollsskolan Datum: 23-27 Juni Tid: Lämning mellan 08.30-09.00 och hämtning kl. 15.00 Plats: Alsike Konstgräsplan Första dagen kommer vi att ta emot vid grinden och hjälpa era barn till rätt grupp. Vid frånvaro vänligen skicka ett SMS eller ring på morgonen innan kl. 09.00 - Maria 070-4446230 el. Fredrik 070-3195441 Mat Ät en ordentlig frukost och medtag matsäck (näringsrik lunch) och mellanmål (frukt eller liknande). Godis och läsk undanbedes hela veckan. Läs gärna informationen om "Äta och Dricka rätt" som ni hittar under menyn "Förädrainfo" på http://www.laget.se/AlsikeIF Kläder För alla väder och fotbollsskor, joggingskor (utifall det uppstår skavsår) samt benskydd. Barnen får en t-shirt och vattenflaska första dagen, fotbollen används under veckan och delas ut sista dagen. Med vänlig hälsning Maria & Fredrik Alsike IF, "Landslagets Fotbollsskola"
Information till föräldrar (dagen innan) | Välkomna till Alsike IF Fotbollsskola Hej! I morgon kör vi igång och vi vill härmed önska er hjärtligt välkomna till årets fotbollsskola i Alsike. Vi tar detta tillfälle i akt och passar på att påminna lite om vad vi informerat tidigare samt lite mer information om grupper, ledare och lite annat. Fotbollsskolan äger rum på Alsike konstgräs mellan den 23:e och 27:e Juni. Vi startar kl 09:00 men ledarna är på plats från 08:30. Dagarna slutar kl 15:00. I morgon måndag kommer vi att ta emot vid grinden och hjälpa barnen till rätt grupper - Ert barn är med i "Grupp <n>" (Pojkar/Flickor <ålder>) som leds av <ledare>. Vid frånvaro vänligen skicka ett SMS på morgonen innan kl. 09.00 till en av våra huvudledare på mobil 072-0365012. Hjälp barnen (och våra ledare) genom att se till att barnen har ätit en ordentlig frukost och har med sig en näringsrik lunch samt frukt eller liknande som mellanmål. Godis och läsk undanbedes hela veckan. Enligt väderprognosen kommer första dagarna bjuda på växlande molnighet med inslag av regn och en temperatur runt 13-15 grader så barnen bör ha med kläder för alla väder. Se till att dom har med sig överdragskläder, fotbollsskor, joggingskor (utifall det uppstår skavsår) samt benskydd. Barnen får en t-shirt och vattenflaska första dagen. Fotbollarna används under veckan och delas ut sista dagarna. Upplands Fotbollsförbund har bett oss fotografera under veckan för sin FB sida med syfte att visa hur många barn och ledare som är aktiva inom fotbollsskolan. Vi kommer därav att fotografera under veckan men bilderna kommer inte att användas med koppling till barnens namn. Om ni absolut inte vill att ert barn ska vara med på bild vänligen informera oss om detta. Med vänlig hälsning Maria & Fredrik Alsike IF, "Landslagets Fotbollsskola" Maria 070-4446230 Fredrik 070-3195441 PS. Vissa av er kommer får fler kopior av detta utskick då de har fler barn anmälda
Påminnelse till vuxna | Hej, Här kommer en liten påminnelse om till de vuxna som har varit snälla att ställa upp för Alsike IF fotbollsskola. Nedan är schemat för veckan och som ni ser har vi nästan fyllt alla platser. Platsen är Konstgräsplanen vid hallen i Alsike <schema> Tänkte berätta lite om vad rollen som vuxna på plats innebär. Vi vuxna är först och främst ett moraliskt stöd till våra ledare som är i högstadie- och gymnasieåldrar. Vi bör gripa in om det skulle bli besvärligt i någon av grupperna. Vi bör vara de som kontaktar föräldrar utifall det sker incidenter som kräver detta som t.ex. olycksfall, barn som får för sig att gå hem, barn som ej anmälts frånvaro och ej är på plats. Hjälpa till att lägga plåster på såren om det skulle bli aktuellt. Vår förhoppning är givetvis att vi kan sitta lungt vid sidan och njuta. Fredrik och Maria Alsike IF
Utvärdering | Se separat flik för enkät och resultaten

## Disposition fotbollsplanen
Ska uppdateras

## Schema 2016
|  |  | Mån | [5 empty] | Tis | [5 empty] | Ons | [5 empty] | Tor | [5 empty] | Fre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
8:30 | - | 8:45 | Mån 1: Lämning; Tis 1: Lämning; Ons 1: Lämning; Tor 1: Lämning; Fre 1: Lämning
8:45 | - | 9:00
9:00 | - | 9:15 | Mån 1: Närvaro; Tis 1: Närvaro; Ons 1: Närvaro; Tor 1: Närvaro; Fre 1: Närvaro
9:15 | - | 9:30 | Mån 1: Dela ut t-shirts/flaskor; Tis 1: Uppvärmning/Lek; Tis 6: Sv. Kyrkan; Ons 1: Uppvärmning/Lek; Ons 5: Sv. Kyrkan; Tor 1: Uppvärmning/Lek; Fre 1: Uppvärmning/Lek
9:30 | - | 9:45
9:45 | - | 10:00 | Mån 1: Regler; Tis 1: Övningar; Tor 3: Övningar; Fre 3: Övningar
10:00 | - | 10:15 | Mån 1: Uppvärmning/Lek; Tis 4: Sv. Kyrkan; Ons 3: Sv. Kyrkan; Ons 4: Övningar
10:15 | - | 10:30
10:30 | - | 10:45 | Mån 3: Övningar
10:45 | - | 11:00 | Tis 2: Sv. Kyrkan; Ons 1: Sv. Kyrkan
11:00 | - | 11:15 | Mån 5: Lunch; Tis 5: Lunch; Ons 5: Lunch; Tor 5: Lunch; Fre 5: Lunch
11:15 | - | 11:30 | Mån 3: Lunch; Mån 5: Närvaro; Tis 3: Lunch; Tis 5: Närvaro; Ons 3: Lunch; Ons 5: Närvaro; Tor 3: Lunch; Tor 5: Närvaro; Fre 3: Lunch; Fre 5: Närvaro
11:30 | - | 11:45 | Mån 1: Lunch; Mån 3: Närvaro; Tis 1: Lunch; Tis 3: Närvaro; Ons 1: Lunch; Ons 3: Närvaro; Tor 1: Lunch; Tor 3: Närvaro; Fre 1: Lunch; Fre 3: Närvaro
11:45 | - | 12:00 | Mån 1: Närvaro; Mån 3: Övningar; Tis 1: Närvaro; Tis 3: Övningar; Ons 1: Närvaro; Ons 3: Övningar; Tor 1: Närvaro; Fre 1: Närvaro; Fre 3: Övningar
12:00 | - | 12:15
12:15 | - | 12:30
12:30 | - | 12:45 | Tor 1: Gruppfotografering
12:45 | - | 13:00 | Mån 5: Mellis; Tis 5: Mellis; Ons 5: Mellis; Tor 5: Mellis; Fre 5: Mellis
13:00 | - | 13:15 | Mån 3: Mellis; Tis 3: Mellis; Ons 3: Mellis; Tor 3: Mellis; Fre 3: Mellis
13:15 | - | 13:30 | Mån 1: Mellis; Mån 3: Övningar; Tis 1: Mellis; Tis 3: Övningar; Ons 1: Mellis; Ons 3: Övningar; Tor 1: Mellis; Tor 3: Övningar; Fre 1: Mellis; Fre 3: Lek
13:30 | - | 13:45
13:45 | - | 14:00 | Fre 1: Ledarmatcher
14:00 | - | 14:15
14:15 | - | 14:30 | Mån 1: Nedvarvning/Lek; Tis 1: Nedvarvning/Lek; Ons 1: Nedvarvning/Lek; Tor 1: Nedvarvning/Lek; Fre 1: Avslutning/Lek
14:30 | - | 14:45
14:45 | - | 15:00 | Mån 1: Samling och Närvaro; Tis 1: Samling och Närvaro; Ons 1: Samling och Närvaro; Tor 1: Samling och Närvaro; Fre 1: Dela ut diplom/bollar
Ska uppdateras