## Gant schema
Del projekt | Aktivitet | Kommentar | Ansv | Klart | w1501 | w1502 | w1503 | w1504 | w1505 | w1506 | w1507 | w1508 | w1509 | w1510 | w1511 | w1512 | w1513 | w1514 | w1515 | w1516 | w1517 | w1518 | w1519 | w1520 | w1521 | w1522 | w1523 | w1524 | w1525 | w1526 | w1527 | w1528 | w1529 | w1530 | w1531
Organisation | Sätta organisations shema |  | Alla | w1507
| Skaffa ytterliggare 1st Projekt ledare |  | PG | w1511
Ekonomi | Öppna Konto, "Furuvik Året Runt" |  | CG+SG | w1507
| Presentera vår ekonomi(just nu), även en prognos för Arena avgiften 2015. Hur mycket vi redan lagt ner på den befintliga konstgräset. |  | CG | w1511
| Undersöka hur Jkpg kommun betalar ut, bidraget |  | CG | w1507
| CG skickar konto nummer till MM |  | CG | w1508
Företags sponsring | Presentations material, som skall innehålla sponsor paket |  | MM | w1511
| Lista på företag som skall besökas | Samtliga skickar in till Martin M. vilka företag som de kan tänkas besöka. martin@jgmetall.se | Alla | w1507
| Lista på samtliga företag i Bankeryd | BoH, skickar lista till Martin M. | BoH | w1507
Bidrags ansökningar | Skicka in ansökan till Smålandsidrotten |  | CG | w1507
| Skicka in ansökan till Allmäna arvsfonden |  | CG | w1507
| Kolla upp övriga möjligheter att ansöka |  | Alla | w1511
| Alfa Sparbanken |  | DL | w1511
| Solstickan |  |  | w1511
| Nominit |  | CG + PG | w1511
Lotteri | Reselotteri Ving, 1 000 lotter a´ 200kr/st |  | HL+PG | w1511
IT/Hemsida/Information | BoH kollar upp om det finns någon från PDB som kan vara villig att hjälpa till. |  | BoH | w1507
| Visualisera på BSK´s hemsida | Skapat en "lagsida" Furuvi Året Runt" | MN | w1509
| Stämma av med Hallby |  | PS | w1511
| Facebook och andra sociala medier |  | MN | w1515
| Bo Murath ingår i denna funktion |  | MN | w1508
Upphandling nytt konstgräs/Drift/Underhåll | Stämma av med Kommun och andra klubbar |  | MH+MH | w1511
| Även att ta med gamla mattan i nya upphandlingen |  | MH+MH | w1511
Upphandling Mark/Ljus/Staket | Skarpa offerter, presenteras |  | PH | w1511
| Behövs Bygglov?? |  | PH | w1511
Övrigt | Bankeryd 700år | Visa upp Furuvik + Vår Marknad | BoH | w1511

## Mötes tider + Deltagare
Mötes dagar | Plats | Tid | Deltagare
2015-02-01 | Furuvik | kl 18,00 - 19,30 | Beril Gustafsson, B-o Hulting, Christer Gustafsson, Sune Gustafsson, Martin Mellqvist, Patrik Sjölin, Dag Larsson, Zoran Radovanovic, Håkan Lilja, Magnus Nilsson, Mattias Henriksson, Magnus Herngren, Patrik Holmgren, Janne Eriksson
2015-02-15 | Furuvik | kl 18,00 - 20,00 | Beril Gustafsson, B-o Hulting, Sune Gustafsson, Martin Mellqvist, Patrik Sjölin, Dag Larsson, Zoran Radovanovic, Magnus Nilsson, Mattias Henriksson, Magnus Herngren, Janne Eriksson, Peter Gustafsson
2015-03-15 | Furuvik | kl 18,00 - 20,00

## Budget
Kostnader: |  | Intäkter:
Inköp av Konstgräs | 1 550 000 | Arenaavgift medlemmar (redan insamlad) | 400000
Markarbete | 1 500 000 | Arenaavgift medlemmar (2015 & 2016) | 400000
Belysning | 300 000 | Sponsring företag | 500000
Staket | 150 000 | Sponsring privatpersoner | 200000
Skötselutrustning | 100 000 | Konstgräslotteri | 100000
Övrigt | 200 000 | Smålandsidrotten | 300000
|  | Bidrag från Jönköpings kommun | 1900000
Total: | 3 800 000 kr | Total: | 3800000

## Kontakt uppgifter
Namn | Tel nr | Mail
Beril Gustafsson | 070-5111397 | bertilkonsult@gmail.com
B-O Hulting | 070-5306341 | b-o.hulting@telia.com
Christer Gustafsson | 036-368803 | gustafsson-fam@telia.com
Sune Gustafsson | 076-7908524 | 23.gman@gmail.com
Martin Mellqvist | 073-0610773 | martin@jgmetall.se
Patrik Sjölin | 070-5766440 | patrik@kuvertteamet.se
Dag Larsson | 070-8157025 | dag@hcdalen.se
Zoran Radovanovic | 070-2698133 | zoran.radovanovic@vestigo.se
Håkan Lilja | 070-3700374 | hakan.lilja@gmail.com
Magnus Nilsson | 073-0378804 | magnus.nilsson@gnotec.com
Mattias Henriksson | 070-1911579 | mattias.henriksson@home.se
Magnus Herngren | 070-2500275 | magnus@kuvertteamet.se
Patrik Holmgren | 070-9144328 | patrik.holmgren@norisol.se
Joakim Junehed | 070-8377475 | joakim.junehed@anza.com
Peter Gustafsson | 070-3738594 | peter.gustafsson@gnotec.com
Janne Eriksson | 070-8379783 | bankeryds.sportklubb@telia.com
Bankeryd SK | 036-372826 | bankeryds.sportklubb@telia.com