## Olympia_Knottvallen
Underhålls- och miljöplan för Olympia och Knottvallen
År 2025 rev F 25-09-24 | Åtg nr | (utförda åtg 2024 = 14 st) - 22 st aktiviteter gjorda 2025 | Planerat
Generellt | 187 | Skötselplan för naturgräs Olympia och Knottvallen | KLAR
Huvudbyggnad | 134 | Målning ventilationsrör samlingsrum | KLAR
| 157 | Rep läcka i taket i A-lagets omklrum. Analys sidovindar - stos på taket. | KLAR
| 158 | Hängränna baksida kansli | Vår 2025
| 171 | Ozon Air | KLAR
| 174 | Dörr mellan omklädningsrum | KLAR
Garage och yttre omkl.rum | 137 | Garage städning | Vinter 2025
| 167 | Inköp Kärcherslang K4 | Vår 2025
| 155 | Hängränna baksida | Vår 2025
Logen | 161 | Laga takläckage - Analys sidovindar | KLAR
| 172 | Bygge skärmtak (alt platser - logen - runt hela delen som har altan | 2026
| 177 | Skrapa och måla rött på logen | KLAR
| 181 | Olja in verandadelen | KLAR
| 184 | Kameror installation (5 gjorda - återstår 1) | Pågår
Kiosk /Torn/Skyltboda | 185 | Bevakningskameror 3 st - inköpta men ska monteras | KLAR
| 178 | Skrapa och måla om torn, kiosk och skyltboda med gult och svart | KLAR
| 182 | Beslysning kiosk - lampbyte | KLAR
Konstgräsplanen / Läktare | 149 | Påfyllning av kork | KLAR
| 150 | Underhållsbok konstgräsplan - Komplettering av Underhåll och miljöplan | KLAR
| 159 | Fixa sandslänten så att vi får bevuxna sidoytor - BAM - bambunät | KLAR
| 168 | Bottenrengöring konstgräsplan - Kontakta Rasmus Skiddi på kommunen | KLAR
| 169 | Skada hörnflagga - upphöjning i marken | KLAR
| 175 | Nya stöttor staket efter vinterstorm | KLAR
| 176 | Gruslass ovanför slänten (alt stenbrunn asfaltgrus, korr konstgräs - ansökan) | Pågår
| 179 | Olja in läktare | KLAR
| 183 | Rep lås för elskåp | KLAR
Röda kiosken | 127 | Anslutning vatten/avlopp röda kiosken | 2025
| 186 | Reparation av grundbalk södra kortsidan | KLAR
A-planen / Läktare | 170 | Vertilkalskärning och gödsling samt kompletteringsådd | 2026
| 173 | Kontroll mål - status ? | KLAR
| 174 | Avskärmning 3 mot 3, 5 mot 5 (investering eller bygg) -utreds !
Renovering bevattningssystem - kommunfinansiering?
| 180 | Olja in läktare | KLAR
Knottvallen
Övrigt |  | Permanent staket - etapplanering ? En kortsida i taget ? Kommunfinansiering?