## Handlingsplan
Handlingsplan/ Verksamhetsplan KFUM Skellefteå Volley 2025/2026
Uppgifter för samtliga lag |  | Ansvarig | Tidpunkt | Est. kostnad - förslag
Anordna två ledarträffar (höst och vår) |  | Styrelsen | 29 april, 26 augusti | N/A
Anordna årsmöte |  | Styrelsen | 13 maj | N/A
Erbjuda ledarutbildning (temakurser, specialarrangemang, skadeförebyggande) |  | Styrelsen |  | Hanteras inom klubbens budget
Anmäla lag till divisionsspel |  | Styrelsen | Senast 15 maj | Hanteras inom klubbens budget
Anmäla lag till ungdomsserien |  | Styrelsen | Senast 15 maj | Hanteras inom klubbens budget
Erbjuda domarutbildning |  | Styrelsen |  | Hanteras inom klubbens budget
Delta i Nordvenska volleybollförbundets (NSVBF) planeringsträff |  | Styrelsen, ledare | 8 juni | N/A
Anmäla till cuper |  | Ledare |  | Hanteras inom klubbens budget
På anmodan visa utdrag ur belastningsregistret enligt beslutat intervall på vart tredje år |  | Ledare | Ledarträff höst | N/A
Närvaroregistrera |  | Ledare | Halvårsvis | N/A
Ordna hemmamatcher för divisionsspel enligt SVBF:s säsongsplanering för divisionsspel |  | Ledare | Enligt SVBF säsongsplan | Hanteras inom klubbens budget
Ordna sammandrag enligt NSVBF säsongsplanering för ungdomsserien |  | Ledare | Enligt NSVBF tävlingskalender | Hanteras inom klubbens budget
Söka fler ledare |  | Ledare, spelare |  | N/A
Utse en person per serielag till valberedning |  | Ledare, spelare |  | N/A
Utse minst en spelare att ingå i spelargrupp |  | Ledare, spelare |  | N/A
Utse ansvariga för träning, transport, material, aktivitet för att samla in pengar |  | Ledare, spelare och föräldrar |  | N/A
Sponsorarbete |  | Ledare, spelare och föräldrar |  | N/A
Anordna KM |  | Spelargrupp | 27 april | N/A
Vårstäda beachplaner |  | Beachgrupp, ledare, spelare | 6 maj | N/A
Lag | Aktivitiet | Ansvarig | Tidpunkt | Est. kostnad - förslag | Belopp/ lag SEK
Motion | Locka fler till FB-gruppen | Ledare, spelare | Maj/juni | N/A | 0
Motion | Anordna beachspel | Ledare | Maj/juni | N/A | 0
Motion | Spel en gång per vecka | Ledare | Okt-mars | Hanteras inom klubbens budget | 0
Motion | Delta i klubbens tävlingar | Spelare | När det är | Hanteras inom klubbens budget | 0
Motion | Deltagaravgiften betalas | Spelare | Okt | N/A | 0
Smash! | Spel i ungdomsserien | Ledare |  | Hanteras inom klubbens budget | 0
Smash! | Cuper level 6+7 | Ledare |  | Hanteras inom klubbens budget | 0
Smash! | Anordna hemmamatch ungdomsserie | Ledare |  | Hanteras inom klubbens budget | 0
Smash! | Norsjö Beach | Ledare | Augusti | 800 SEK | 800
Smash! | Uppstartshelg | Ledare | Augusti/september | Hallhyra 2 nät, lördag & söndag, lagaktivitet lördag: 2 250 SEK | 2250
Smash! | Luciacup 6-manna IKSU | Ledare | December | Anmälningsavgift: 600 SEK - Hanteras inom klubbens budget | 0
Smash! | Gamen Games | Ledare | April | Anmälningsavgift: 1 800 SEK - Hanteras inom klubbens budget + 15 ledare/spelare á 750 SEK (ett lag level, ett lag 6-manna, logi) = 13050 SEK | 11250
Smash! | U16 Falköping | Ledare | April | Anmälningsavgift: 1 800/lag - Hanteras inom klubbens budget + resa + logi/mat 1 000/pers = 25 000+1 800+8 000 = 34800 | 33000
Smash! | 6-manna tränarutbildning, tränarutbildning steg 1 | Ledare |  | Hanteras inom klubbens budget | 0
Smash! | Fredagsskoj/Söndagspepp | Ledare | September/april | Hallhyra tillsammans med Spike! och Star!, Klubben står för halltiden 1/v | 0
Dam B | Norsjö Beach - ungdom (äldst född -10) alt. mixed motion | Ledare | 1 alt 2 aug | 400-600 kr/lag | 600
Dam B | Luciacupen - Ungdom dam (2008 och yngre) alt. Junior dam (2006 och yngre) | Ledare | December (datum ej satt) | 600 kr/lag | 0
Dam B | Kval Ungdoms-SM | Ledare | 2026-01-01 | 1000 | 0
Dam B | Ungdoms-SM - Jönköping | Ledare | Maj 2026 | 40000 | 40000
Dam B | Gamen Games | Ledare | Maj 2026 | 1000 | 1000
Dam B | Spel i div 3 | Ledare |  | Hanteras inom klubbens budget | 0
Star! | Spel level 6 (eventuellt 5 för några) | Ledare | Oktober till mars | Hanteras inom klubbens budget | 0
Star! | Arrangera ett sammandrag level 6-7 | Ledare | Vårterminen | Medaljer 1000 kr | 0
Star! | Gamen Games | Ledare | Mars | Anmälningsavgift 3 lag*800kr - Hanteras inom klubbens budget + logi och mat 18 spelare/ledare*700kr = 15 000 kr | 12600
Star! | Mikasa Challange | Ledare | April | Anmälningsavgift 3 lag*500kr - Hanteras inom klubbens budget + logi och mat 18 spelare/ledare*1 000kr, resa 18 spelare/ledare*2 000kr, övrigt 4 500kr = 60 000 kr | 58500
Star! | Licenser 15 spelare | Ledare | N/A | Hanteras inom klubbens budget | 0
Star! | Övrigt (uppstartsdag, avslutning, middag, fika mm) | Ledare | September/april | 2 500 kr | 2500
Star! | Norsjö Beach | Ledare | Augusti | Anmälningsavgift 3 lag*400kr = 1 200 kr - Hanteras inom klubbens budget | 0
Star! | Fredagsskoj/Söndagspepp | Ledare | September till april | Hanteras inom klubbens budget | 0
Dam A | Seriespel, division 2 | Ledare |  | Anmälningsavgift - Hanteras inom klubbens budget + resor | 0
Dam A | Paltcupen, försäsongsturnering | Ledare |  | Anmälningsavgift: 1 000 kr | 0
Dam A | Träningshelg på försäsongen | Ledare |  | Hallhyra, ca 1000 kr | 1000
Dam A | Träningscup mot andra lag på våren | Ledare |  | Delad hallhyra och andra kostnader, ca 1 000 kr | 1000
Spike! | Cuper level 5 | Ledare |  | Hanteras inom klubbens budget | 0
Spike! | Lagaktivitet inkl. pizza | Ledare | Augusti | 1000 | 1000