## Aktuell
Handlingsplan: |  |  | Utveckling av Orresta IP 2014-2015
Uppdaterat: | 2014-11-04 |  |  |  |  | A = Action required
Ansvarig/deltagare: (Se slutet av dokumentet!) |  |  |  |  | Status: | OK = Ready
Info = For information only
Beskrivning | Funktion | Ansv. | Datum | Klart | Status | Kommentar | Budget
Generell projekt information
Ansökan om nybyggnadskarta | PL | PL | 2014-10-31 |  | OK
Ansökan om bygglov | PL | PL | 2014-12-31 |  | A
Projektansökan godkänd | PL | TL |  | 2014-06-11 | OK
Speca datum och timmar på det egna arbetet för slutredovisningen | Alla | TL | 2014-06-11 |  | Info | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Framtagning av detaljerad projektplan (detta dokument) | PL | TL | 2014-09-21 |  | OK | Skicka på remiss till styrelsen!
Framtagning av dokument för närvarorapportering vid arbete för projektet | PL | TL | 2014-09-25 | 2014-09-20 | OK | Även lärgrupp på IdrottOnline?
Informera via hemsidan (laget.se, FB etc) om vikten av att alla närvarorapporterar samt hur detta genomförs. | PL | TL | 2014-09-27 |  | OK
Sätt upp mallen i kiosken | PL | TL | 2014-09-27 |  | OK
Framtagning av tidplan | PL | TL | 2014-09-27 |  | OK | Camilla stöttar
Vid planeringsmöten i samband med projektet så ska vi fylla i sk SISU-listor | Alla | TL | 2014-06-26 |  | Info | Enl mail från M Engelfeldt 20140626. Görs på IdrottOnline /TL
Hälsa,Säkerhet & Miljö | Alla
Trädfällning: Vid trädfällning vid kiosken: använd rätt arbetsmetod samt skyddsutrustning! Arbeta ej ensam! | PL/Ordf | Alla | 2014-09-17 |  | OK | Viktigt att alla inblandade har rätt kompetens, verktyg samt arbetsmetod!
Elarbete: Vid grävning, rivning samt elarbete: använd rätt arbetsmetod samt skyddsutrustning! Arbeta ej ensam! | PL/Ordf | Alla | 2014-09-17 |  | OK | Viktigt att alla inblandade har rätt kompetens, verktyg samt arbetsmetod!
Markarbeten:
Projekt Ekonomi | Styrelsen
Projektbudget: 204 000kr | Styrelsen |  |  |  | Info
Utbetalning 1 (av 2) 153 000kr | Kassör | SL | 2014-06-15 | 2014-06-30 | OK | ytterligare sponsring kommer att behövas
Utbetalning 2 (av 2) 51 000kr | Kassör | SL | 2015-06-30 |  | Info | OIF behöver lägga ut medel innan slutbetalning
Samla den ekonomiska redovisningen på kostnaderna för att underlätta slutredovisningen | Styrelsen | PL |  |  | Info | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Framtagning av detaljerad budget | PL | TL | 2014-09-30 | 2014-10-15 | A | Camilla/Sara stöttar
Anvisning gä inköp, kvitton, utläggsredovisning för drivmedel mm ska redovisas | PL | TL | 2014-09-30 | 2014-09-20 | OK | Camilla/Sara stöttar
Sponsring |  |  | 2014-10-08 |  | Info | Erhållit sponsormedel om 10 000 kr i material från OPTIMERA
Risker & Möjligheter
Avlopp: hur skall detta kopplas in slutgiltigt? | Ordf | CÄ | 2014-09-17 |  | OK | Det finns en risk att OIF kommer att behöva gräva fram till inkopplingspunkt för kommunala avloppet? (idag egen brunn)
Kontrollera med kommunen | PL | TL | 2014-09-23 |  | OK | Bosse Thyr undersöker
Fråga efter sponsorer |  |  |  |  | A
Förbered för stomme till sponsorskyltar
Bygg design
Sammanställningsritning av utegym | Sty | SL | 2014-09-22 |  | OK | Peppe stöttar
Uppmarkering av plats för utegym | Sty | SL | 2014-09-26 |  | OK | Markeras med pinnar lika omklädningsrummet.
Översiktsritning av omklädningsrum | PL | TL | 2014-10-15 |  | OK
Detaljritning av omklädningsrum | PL | TL | 2014-11-15 |  | A | Inväntar modullösning
Transport/frakt
Transport av grävmaskin till OIP | Mark | JA | 2014-09-23 |  | OK
Bortforsling av jordmassor | Mark | JA | 2014-11-30 |  | A | När grävning är utförd. Jens samordnar med Gustaf K
Elektrisk design /installationsarbete
Installation av utomhusbelysning | El | ?? | 2014-10-07 |  | A | Behörig elektriker
Omkoppling av inkommande el | El | ?? | 2014-10-04 |  | A | Behörig elektriker
Dragning av kablage i stommar | El | ?? | 2014-11-22/23 |  | A | Behörig elektriker
Inkoppling av eluttag, strömbrytare och element | El | ?? | 2015-03-14 |  | A | Behörig elektriker
Markarbete
Sätt upp avspärrningar för biltrafik fram till kiosken | Sty | TL | 2014-09-21 |  | OK
Sätt upp parkeringsskyltar på OIP | Sty | PJ | 2014-09-23 |  | OK | Saknas fundament?
Boka in datum för bortgrävning av marklager | PL | TL | 2014-09-23 |  | OK | Jens samordnar med Gustaf K?
Fällning av träd | Mark | PJ | 2014-09-23 |  | OK
Grävning för grund till byggnad | Mark | JA | 2014-09-25 |  | A | JL | 500
Grävning för ytegym | Mark | JA | 2014-09-25 |  | OK |  | 500
Grävning av schakt till elstolpe | Mark | JA | 2014-09-26 |  | OK | Jens Aineskog | 1000
Gjuta plintar till utegym | Mark | PJ | 2014-11-15 |  | OK | SL, CÄ, PJ
Grusning av utegym och grund | Mark | PJ | 2014-11-15 |  | OK | Ta emot grusbil. Kalla fler som fördelar och jämnar till
Boka in datum för rivning av gröna förrådet | OIP | JA | 2014-10-?? |  | OK | Jens samordnar med Gustaf K?
Byggarbete
Omkoppling av el och igenschaktning | PL | TL | 2014-10-04 |  | A | TL, PJ, JL, KL, NB
Anläggning av grund | PL | TL | 2014-10-18/19 |  | A | TL, PJ, JL, KL, NB
Gjutning av grundplatta | PL | TL | 2014-10-20--24 |  |  | När betongfirman kan. TL, JL, NB
Arbete med tak | PL | TL | 2014-11-08/09 |  | A | TL, PJ, JL, KL, NB
Arbete med väggar | PL | TL | 2014-11-22/23 |  | A | TL, PJ, JL, KL, NB
Montering av utegym | Sty | SL | 2014-11-23 |  | OK | SL, CÄ, PJ. Om delarna har kommit
Ytmaterial tak | PL | TL | 2015-03-07 |  | A
Ytmaterial vägg | PL | TL | 2015-03-14 |  | A
Toaletter och handfat | PL | TL | 2015-03-21 |  | A
Målning utefasad | PL | TL | 2015-04-10 |  | A
Inköp
Utegym, beställning av | Kassör | SL | 2014-08-15 | 2014-09-10 | OK | Leverans i mitten av november! | 45000
Utomhusbelysning till kiosken (m rörelse- och skymnings-sensor) | Sty | PJ | 2014-09-30 |  | A | Inköpt 140125. Peppe kollar med Ohde. | 500
Grus till utegym och grund | Sty | PJ | 2014-10-01 |  | A | Ytlager återstår. | 15000
Papprör och beslag till plintar till utegym | Sty | PJ | 2014-10-01 |  | OK |  | 1000
Avlopps- och elrör, dräneringsrör | PL | TL | 2014-10-01 |  | A |  | 15000
Inköp av utebelysning | Sty | PJ | 2014-10-01 |  | OK |  | 1000
Inköp av virke till takbjälkar | PL | TL | 2014-10-31 |  | A | Sponsring av PEAB via Hassel? Inköp via Sonny? | 15000
Inköp av takplåt | PL | TL | 2014-10-31 |  | A | Sponsring av PEAB via Hassel? Inköp via Sonny? | 10000
Elartiklar för dragning i stomme inkl byggskåp | PL | TL | 2014-10-31 |  | A
Kakel och väggfärg inomhus | PL | TL | 2015-03-07 |  | A |  | 10000
Elartiklar, uttag, strömbrytare, belysning, element, elskåp | PL | TL | 2015-03-07 |  | A |  | 10000
Toaletter och handfat | PL | TL | 2015-03-14 |  | A |  | 15000
Fasadfärg | PL | TL | 2015-04-10 |  | A |  | 5000
Stomme till sponsorskylt | Pl
Tidplan
Uppföljning varannan vecka gentemot tidplan | PL/Ordf | TL/CÄ |  |  | A | Hur säkerställer vi att vi håller tidplanen?
Dokumentation
Tag några fotografier och bifoga slutrapporten | PL | Tl | 2015-06-15 |  | A | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Ansökan gällande bygglov nödvändig ? | PL | TL | 2014-09-30 |  | OK | Kontakta byggnadskontoret
Information/kommunikation | OS
Invigning: bjud in VIF/SISU (Maria Engelfeldt,) | PL | TL | 2015-06-15 |  | A | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Vid kommunikation kring projektet: det är Västmanlands Idrottsförbund som är givare av stödet (ej SISU) | PL | TL | 2015-06-15 |  | I | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Information till Föreningsrådet gä projektet | OIP | JA | 2014-08-18 | 2014-09-01 | OK
Information om projektet till alla deltagare på säsongsavslutningen på bygdegården | PL | TL | 2014-10-18 |  | A | Omarbeta bildspelet
Kvalitetsuppföljning
Övrigt | Alla
[6 empty] | Summa | 144500
Deltagare | Funktion | Närvarande |  | Förklaring:
Camilla Älvegran (CÄ) | Ordf |  |  | Ordf | Ordförande
Tony Lundgren (TL) | PL |  |  | PL | Projektledare
Jens Aineskog (JA) | OIP |  |  | OIP | Orresta IP-ansvarig
Johnas Rundgren (JR) | Sty |  |  | Sty | Styrelseledamot
Peppe Johansson (PJ) | Sty |  |  | Kassör | Kassör
Sara Löthegård (SL) | Kassör |  |  | Mark | Markarbete
Jens Aineskog (JA) | Mark |  |  | Snick | Snickare/Bygge
Johan Lundmark (JL) | Grund |  |  | El | Elektriker
Roger Abrahamsson (RA) | VVS
Nicklas Löthegård (NL) | Bygg
Nicklas Björklund (NB) | Bygg
Tobias Björklund (TB) | Bygg
Nästa möte: | 2014-12-03

## 2014-11-04
Handlingsplan: |  |  | Utveckling av Orresta IP 2014-2015
Uppdaterat: | 2014-09-20 |  |  |  |  | A = Action required
Ansvarig/deltagare: (Se slutet av dokumentet!) |  |  |  |  | Status: | OK = Ready
Info = For information only
Beskrivning | Funktion | Ansv. | Datum | Klart | Status | Kommentar | Budget
Generell projekt information
Ansökan om nybyggnadskarta | PL | PL | 2014-10-31 |  | OK
Ansökan om bygglov | PL | PL | 2014-12-31 |  | A
Projektansökan godkänd | PL | TL |  | 2014-06-11 | OK
Speca datum och timmar på det egna arbetet för slutredovisningen | Alla | TL | 2014-06-11 |  | Info | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Framtagning av detaljerad projektplan (detta dokument) | PL | TL | 2014-09-21 |  | OK | Skicka på remiss till styrelsen!
Framtagning av dokument för närvarorapportering vid arbete för projektet | PL | TL | 2014-09-25 | 2014-09-20 | OK | Även lärgrupp på IdrottOnline?
Informera via hemsidan (laget.se, FB etc) om vikten av att alla närvarorapporterar samt hur detta genomförs. | PL | TL | 2014-09-27 |  | OK
Sätt upp mallen i kiosken | PL | TL | 2014-09-27 |  | OK
Framtagning av tidplan | PL | TL | 2014-09-27 |  | OK | Camilla stöttar
Vid planeringsmöten i samband med projektet så ska vi fylla i sk SISU-listor | Alla | TL | 2014-06-26 |  | Info | Enl mail från M Engelfeldt 20140626. Görs på IdrottOnline /TL
Hälsa,Säkerhet & Miljö | Alla
Trädfällning: Vid trädfällning vid kiosken: använd rätt arbetsmetod samt skyddsutrustning! Arbeta ej ensam! | PL/Ordf | Alla | 2014-09-17 |  | OK | Viktigt att alla inblandade har rätt kompetens, verktyg samt arbetsmetod!
Elarbete: Vid grävning, rivning samt elarbete: använd rätt arbetsmetod samt skyddsutrustning! Arbeta ej ensam! | PL/Ordf | Alla | 2014-09-17 |  | OK | Viktigt att alla inblandade har rätt kompetens, verktyg samt arbetsmetod!
Markarbeten:
Projekt Ekonomi | Styrelsen
Projektbudget: 204 000kr | Styrelsen |  |  |  | Info
Utbetalning 1 (av 2) 153 000kr | Kassör | SL | 2014-06-15 | 2014-06-30 | OK | ytterligare sponsring kommer att behövas
Utbetalning 2 (av 2) 51 000kr | Kassör | SL | 2015-06-30 |  | Info | OIF behöver lägga ut medel innan slutbetalning
Samla den ekonomiska redovisningen på kostnaderna för att underlätta slutredovisningen | Styrelsen | PL |  |  | Info | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Framtagning av detaljerad budget | PL | TL | 2014-09-30 | 2014-10-15 | A | Camilla/Sara stöttar
Anvisning gä inköp, kvitton, utläggsredovisning för drivmedel mm ska redovisas | PL | TL | 2014-09-30 | 2014-09-20 | OK | Camilla/Sara stöttar
Sponsring |  |  | 2014-10-08 |  | Info | Erhållit sponsormedel om 10 000 kr i material från OPTIMERA
Risker & Möjligheter
Avlopp: hur skall detta kopplas in slutgiltigt? | Ordf | CÄ | 2014-09-17 |  | OK | Det finns en risk att OIF kommer att behöva gräva fram till inkopplingspunkt för kommunala avloppet? (idag egen brunn)
Kontrollera med kommunen | PL | TL | 2014-09-23 |  | OK | Bosse Thyr undersöker
Fråga efter sponsorer |  |  |  |  | A
Förbered för stomme till sponsorskyltar
Bygg design
Sammanställningsritning av utegym | Sty | SL | 2014-09-22 |  | OK | Peppe stöttar
Uppmarkering av plats för utegym | Sty | SL | 2014-09-26 |  | OK | Markeras med pinnar lika omklädningsrummet.
Översiktsritning av omklädningsrum | PL | TL | 2014-10-15 |  | A | Måste visa plattans storlek, el, avlopp etc.
Detaljritning av omklädningsrum | PL | TL | 2014-11-15 |  | A
Detaljritning av grund | PL | JL |  |  | A | Med stöd av Roger Abrahamsson
Transport/frakt
Transport av grävmaskin till OIP | Mark | JA | 2014-09-23 |  | OK
Bortforsling av jordmassor | Mark | JA | 2014-11-30 |  | A | När grävning är utförd. Jens samordnar med Gustaf K
Elektrisk design /installationsarbete
Installation av utomhusbelysning | El | ?? | 2014-10-07 |  | A | Behörig elektriker
Omkoppling av inkommande el | El | ?? | 2014-10-04 |  | A | Behörig elektriker
Dragning av kablage i stommar | El | ?? | 2014-11-22/23 |  | A | Behörig elektriker
Inkoppling av eluttag, strömbrytare och element | El | ?? | 2015-03-14 |  | A | Behörig elektriker
Markarbete
Sätt upp avspärrningar för biltrafik fram till kiosken | Sty | TL | 2014-09-21 |  | OK
Sätt upp parkeringsskyltar på OIP | Sty | PJ | 2014-09-23 |  | OK | Saknas fundament?
Boka in datum för bortgrävning av marklager | PL | TL | 2014-09-23 |  | OK | Jens samordnar med Gustaf K?
Fällning av träd | Mark | PJ | 2014-09-23 |  | OK
Grävning för grund till byggnad | Mark | JA | 2014-09-25 |  | A | JL | 500
Grävning för ytegym | Mark | JA | 2014-09-25 |  | OK |  | 500
Grävning av schakt till elstolpe | Mark | JA | 2014-09-26 |  | OK | Jens Aineskog | 1000
Gjuta plintar till utegym | Mark | PJ | 2014-11-15 |  | OK | SL, CÄ, PJ
Grusning av utegym och grund | Mark | PJ | 2014-11-15 |  | OK | Ta emot grusbil. Kalla fler som fördelar och jämnar till
Boka in datum för rivning av gröna förrådet | OIP | JA | 2014-10-?? |  | OK | Jens samordnar med Gustaf K?
Byggarbete
Omkoppling av el och igenschaktning | PL | TL | 2014-10-04 |  | A | TL, PJ, JL, KL, NB
Anläggning av grund | PL | TL | 2014-10-18/19 |  | A | TL, PJ, JL, KL, NB
Gjutning av grundplatta | PL | TL | 2014-10-20--24 |  |  | När betongfirman kan. TL, JL, NB
Resning av stomme | PL | TL | 2014-11-01/02 |  | A | TL, PJ, JL, KL, NB. När plattan tillåter (brinntid?)
Arbete med tak | PL | TL | 2014-11-08/09 |  | A | TL, PJ, JL, KL, NB
Arbete med väggar | PL | TL | 2014-11-22/23 |  | A | TL, PJ, JL, KL, NB
Montering av utegym | Sty | SL | 2014-11-23 |  | OK | SL, CÄ, PJ. Om delarna har kommit
Isolera, plasta och gipsa | PL | TL | 2014-11-29/30 |  | A
Ytmaterial golv | PL | TL | 2015-03-01 |  | A | TB, NB
Ytmaterial tak | PL | TL | 2015-03-07 |  | A
Ytmaterial vägg | PL | TL | 2015-03-14 |  | A
Toaletter och handfat | PL | TL | 2015-03-21 |  | A
Målning utefasad | PL | TL | 2015-04-10 |  | A
Inköp
Utegym, beställning av | Kassör | SL | 2014-08-15 | 2014-09-10 | OK | Leverans i mitten av november! | 45000
Utomhusbelysning till kiosken (m rörelse- och skymnings-sensor) | Sty | PJ | 2014-09-30 |  | A | Inköpt 140125. Peppe kollar med Ohde. | 500
Ny elkabel mellan omklädningsrum och stolpe | PL | TL | 2014-10-01 |  | A
Grus till utegym och grund | Sty | PJ | 2014-10-01 |  | A | Ytlager återstår. | 15000
Papprör och beslag till plintar till utegym | Sty | PJ | 2014-10-01 |  | OK |  | 1000
Material till grund (byggelement, armering, avlopps- och elrör, dräneringsrör) | PL | TL | 2014-10-01 |  | A | Kolla med JL och RA. Leverans i oktober/november | 15000
Inköp av utebelysning | Sty | PJ | 2014-10-01 |  | OK |  | 1000
Betong till grundplatta | PL | TL | 2014-10-06 |  | A | Offert. Kolla med Johan Lundmark | Genomförs ej
Inköp av virke och brädor till stomme, takbjälkar och vägg | PL | TL | 2014-10-31 |  | A | Sponsring av PEAB via Hassel? Inköp via Sonny? | 15000
Inköp av takplåt | PL | TL | 2014-10-31 |  | A | Sponsring av PEAB via Hassel? Inköp via Sonny? | 10000
Elartiklar för dragning i stomme inkl byggskåp | PL | TL | 2014-10-31 |  | A
Inköp av isolering, plast och gips, ventilation | PL | TL | 2015-03-01 |  | A | Sponsring av PEAB via Hassel? Inköp via Sonny? | 10000
Inköp av golv | PL | TL | 2015-03-01 |  | A | Kolla med Tobias Björklund | 5000
Kakel och väggfärg inomhus | PL | TL | 2015-03-07 |  | A |  | 10000
Elartiklar, uttag, strömbrytare, belysning, element, elskåp | PL | TL | 2015-03-07 |  | A |  | 10000
Toaletter och handfat | PL | TL | 2015-03-14 |  | A |  | 15000
Fasadfärg | PL | TL | 2015-04-10 |  | A |  | 5000
Stomme till sponsorskylt | Pl
Tidplan
Uppföljning varannan vecka gentemot tidplan | PL/Ordf | TL/CÄ |  |  | A | Hur säkerställer vi att vi håller tidplanen?
Dokumentation
Tag några fotografier och bifoga slutrapporten | PL | Tl | 2015-06-15 |  | A | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Ansökan gällande bygglov nödvändig ? | PL | TL | 2014-09-30 |  | OK | Kontakta byggnadskontoret
Information/kommunikation | OS
Invigning: bjud in VIF/SISU (Maria Engelfeldt,) | PL | TL | 2015-06-15 |  | A | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Vid kommunikation kring projektet: det är Västmanlands Idrottsförbund som är givare av stödet (ej SISU) | PL | TL | 2015-06-15 |  | I | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Information till Föreningsrådet gä projektet | OIP | JA | 2014-08-18 | 2014-09-01 | OK
Information om projektet till alla deltagare på säsongsavslutningen på bygdegården | PL | TL | 2014-10-18 |  | A | Omarbeta bildspelet
Kvalitetsuppföljning
Övrigt | Alla
[6 empty] | Summa | 159500
Deltagare | Funktion | Närvarande |  | Förklaring:
Camilla Älvegran (CÄ) | Ordf |  |  | Ordf | Ordförande
Tony Lundgren (TL) | PL |  |  | PL | Projektledare
Jens Aineskog (JA) | OIP |  |  | OIP | Orresta IP-ansvarig
Johnas Rundgren (JR) | Sty |  |  | Sty | Styrelseledamot
Peppe Johansson (PJ) | Sty |  |  | Kassör | Kassör
Sara Löthegård (SL) | Kassör |  |  | Mark | Markarbete
Jens Aineskog (JA) | Mark |  |  | Snick | Snickare/Bygge
Johan Lundmark (JL) | Grund |  |  | El | Elektriker
Roger Abrahamsson (RA) | VVS
Nicklas Löthegård (NL) | Bygg
Nicklas Björklund (NB) | Bygg
Tobias Björklund (TB) | Bygg
Nästa möte: | 2014-10-08

## 2014-10-08
Handlingsplan: |  |  | Utveckling av Orresta IP 2014-2015
Uppdaterat: | 2014-09-20 |  |  |  |  | A = Action required
Ansvarig/deltagare: (Se slutet av dokumentet!) |  |  |  |  | Status: | OK = Ready
Info = For information only
Beskrivning | Funktion | Ansv. | Datum | Klart | Status | Kommentar | Budget
Generell projekt information
Projektansökan godkänd | PL | TL |  | 2014-06-11 | OK
Speca datum och timmar på det egna arbetet för slutredovisningen | Alla | TL | 2014-06-11 |  | Info | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Framtagning av detaljerad projektplan (detta dokument) | PL | TL | 2014-09-21 |  | OK | Skicka på remiss till styrelsen!
Framtagning av dokument för närvarorapportering vid arbete för projektet | PL | TL | 2014-09-25 | 2014-09-20 | OK | Även lärgrupp på IdrottOnline?
Informera via hemsidan (laget.se, FB etc) om vikten av att alla närvarorapporterar samt hur detta genomförs. | PL | TL | 2014-09-27 |  | OK
Sätt upp mallen i kiosken | PL | TL | 2014-09-27 |  | OK
Framtagning av tidplan | PL | TL | 2014-09-27 |  | OK | Camilla stöttar
Vid planeringsmöten i samband med projektet så ska vi fylla i sk SISU-listor | Alla | TL | 2014-06-26 |  | Info | Enl mail från M Engelfeldt 20140626. Görs på IdrottOnline /TL
Hälsa,Säkerhet & Miljö | Alla
Trädfällning: Vid trädfällning vid kiosken: använd rätt arbetsmetod samt skyddsutrustning! Arbeta ej ensam! | PL/Ordf | Alla | 2014-09-17 |  | OK | Viktigt att alla inblandade har rätt kompetens, verktyg samt arbetsmetod!
Elarbete: Vid grävning, rivning samt elarbete: använd rätt arbetsmetod samt skyddsutrustning! Arbeta ej ensam! | PL/Ordf | Alla | 2014-09-17 |  | OK | Viktigt att alla inblandade har rätt kompetens, verktyg samt arbetsmetod!
Markarbeten:
Projekt Ekonomi | Styrelsen
Projektbudget: 204 000kr | Styrelsen |  |  |  | Info
Utbetalning 1 (av 2) 153 000kr | Kassör | SL | 2014-06-15 | 2014-06-30 | OK | ytterligare sponsring kommer att behövas
Utbetalning 2 (av 2) 51 000kr | Kassör | SL | 2015-06-30 |  | Info | OIF behöver lägga ut medel innan slutbetalning
Samla den ekonomiska redovisningen på kostnaderna för att underlätta slutredovisningen | Styrelsen | PL |  |  | Info | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Framtagning av detaljerad budget | PL | TL | 2014-09-30 | 2014-10-15 | A | Camilla/Sara stöttar
Anvisning gä inköp, kvitton, utläggsredovisning för drivmedel mm ska redovisas | PL | TL | 2014-09-30 | 2014-09-20 | OK | Camilla/Sara stöttar
Sponsring |  |  | 2014-10-08 |  | Info | Erhållit sponsormedel om 10 000 kr i material från OPTIMERA
Risker & Möjligheter
Avlopp: hur skall detta kopplas in slutgiltigt? | Ordf | CÄ | 2014-09-17 |  | OK | Det finns en risk att OIF kommer att behöva gräva fram till inkopplingspunkt för kommunala avloppet? (idag egen brunn)
Kontrollera med kommunen | PL | TL | 2014-09-23 |  | OK | Bosse Thyr undersöker
Fråga efter sponsorer |  |  |  |  | A
Förbered för stomme till sponsorskyltar
Bygg design
Sammanställningsritning av utegym | Sty | SL | 2014-09-22 |  | OK | Peppe stöttar
Uppmarkering av plats för utegym | Sty | SL | 2014-09-26 |  | OK | Markeras med pinnar lika omklädningsrummet.
Översiktsritning av omklädningsrum | PL | TL | 2014-10-15 |  | A | Måste visa plattans storlek, el, avlopp etc.
Detaljritning av omklädningsrum | PL | TL | 2014-11-15 |  | A
Detaljritning av grund | PL | JL |  |  | A | Med stöd av Roger Abrahamsson
Transport/frakt
Transport av grävmaskin till OIP | Mark | JA | 2014-09-23 |  | OK
Bortforsling av jordmassor | Mark | JA | 2014-11-30 |  | A | När grävning är utförd. Jens samordnar med Gustaf K
Elektrisk design /installationsarbete
Installation av utomhusbelysning | El | ?? | 2014-10-07 |  | A | Behörig elektriker
Omkoppling av inkommande el | El | ?? | 2014-10-04 |  | A | Behörig elektriker
Dragning av kablage i stommar | El | ?? | 2014-11-22/23 |  | A | Behörig elektriker
Inkoppling av eluttag, strömbrytare och element | El | ?? | 2015-03-14 |  | A | Behörig elektriker
Markarbete
Sätt upp avspärrningar för biltrafik fram till kiosken | Sty | TL | 2014-09-21 |  | OK
Sätt upp parkeringsskyltar på OIP | Sty | PJ | 2014-09-23 |  | OK | Saknas fundament?
Boka in datum för bortgrävning av marklager | PL | TL | 2014-09-23 |  | OK | Jens samordnar med Gustaf K?
Fällning av träd | Mark | PJ | 2014-09-23 |  | OK
Grävning för grund till byggnad | Mark | JA | 2014-09-25 |  | A | JL | 500
Grävning för ytegym | Mark | JA | 2014-09-25 |  | OK |  | 500
Grävning av schakt till elstolpe | Mark | JA | 2014-09-26 |  | OK | Jens Aineskog | 1000
Gjuta plintar till utegym | Mark | PJ | 2014-11-15 |  | A | SL, CÄ, PJ
Grusning av utegym och grund | Mark | PJ | 2014-11-15 |  | A | Ta emot grusbil. Kalla fler som fördelar och jämnar till
Boka in datum för rivning av gröna förrådet | OIP | JA | 2014-10-?? |  | OK | Jens samordnar med Gustaf K?
Byggarbete
Omkoppling av el och igenschaktning | PL | TL | 2014-10-04 |  | A | TL, PJ, JL, KL, NB
Anläggning av grund | PL | TL | 2014-10-18/19 |  | A | TL, PJ, JL, KL, NB
Gjutning av grundplatta | PL | TL | 2014-10-20--24 |  |  | När betongfirman kan. TL, JL, NB
Resning av stomme | PL | TL | 2014-11-01/02 |  | A | TL, PJ, JL, KL, NB. När plattan tillåter (brinntid?)
Arbete med tak | PL | TL | 2014-11-08/09 |  | A | TL, PJ, JL, KL, NB
Arbete med väggar | PL | TL | 2014-11-22/23 |  | A | TL, PJ, JL, KL, NB
Montering av utegym | Sty | SL | 2014-11-23 |  | A | SL, CÄ, PJ. Om delarna har kommit
Isolera, plasta och gipsa | PL | TL | 2014-11-29/30 |  | A
Ytmaterial golv | PL | TL | 2015-03-01 |  | A | TB, NB
Ytmaterial tak | PL | TL | 2015-03-07 |  | A
Ytmaterial vägg | PL | TL | 2015-03-14 |  | A
Toaletter och handfat | PL | TL | 2015-03-21 |  | A
Målning utefasad | PL | TL | 2015-04-10 |  | A
Inköp
Utegym, beställning av | Kassör | SL | 2014-08-15 | 2014-09-10 | OK | Leverans i mitten av november! | 45000
Utomhusbelysning till kiosken (m rörelse- och skymnings-sensor) | Sty | PJ | 2014-09-30 |  | A |  | 500
Ny elkabel mellan omklädningsrum och stolpe | PL | TL | 2014-10-01 |  | A
Grus till utegym och grund | Sty | PJ | 2014-10-01 |  | A | Leverans 2014-10-11 | 15000
Papprör och beslag till plintar till utegym | Sty | PJ | 2014-10-01 |  | A |  | 1000
Material till grund (byggelement, armering, avlopps- och elrör, dräneringsrör) | PL | TL | 2014-10-01 |  | A | Kolla med JL och RA. Leverans i oktober/november | 15000
Inköp av utebelysning | Sty | PJ | 2014-10-01 |  | A |  | 1000
Betong till grundplatta | PL | TL | 2014-10-06 |  | A | Offert. Kolla med Johan Lundmark | Genomförs ej
Inköp av virke och brädor till stomme, takbjälkar och vägg | PL | TL | 2014-10-31 |  | A | Sponsring av PEAB via Hassel? Inköp via Sonny? | 15000
Inköp av takplåt | PL | TL | 2014-10-31 |  | A | Sponsring av PEAB via Hassel? Inköp via Sonny? | 10000
Elartiklar för dragning i stomme inkl byggskåp | PL | TL | 2014-10-31 |  | A
Inköp av isolering, plast och gips, ventilation | PL | TL | 2015-03-01 |  | A | Sponsring av PEAB via Hassel? Inköp via Sonny? | 10000
Inköp av golv | PL | TL | 2015-03-01 |  | A | Kolla med Tobias Björklund | 5000
Kakel och väggfärg inomhus | PL | TL | 2015-03-07 |  | A |  | 10000
Elartiklar, uttag, strömbrytare, belysning, element, elskåp | PL | TL | 2015-03-07 |  | A |  | 10000
Toaletter och handfat | PL | TL | 2015-03-14 |  | A |  | 15000
Fasadfärg | PL | TL | 2015-04-10 |  | A |  | 5000
Stomme till sponsorskylt | Pl
Tidplan
Uppföljning varannan vecka gentemot tidplan | PL/Ordf | TL/CÄ |  |  | A | Hur säkerställer vi att vi håller tidplanen?
Dokumentation
Tag några fotografier och bifoga slutrapporten | PL | Tl | 2015-06-15 |  | A | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Ansökan gällande bygglov nödvändig ? | PL | TL | 2014-09-30 |  | OK | Kontakta byggnadskontoret
Information/kommunikation | OS
Invigning: bjud in VIF/SISU (Maria Engelfeldt,) | PL | TL | 2015-06-15 |  | A | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Vid kommunikation kring projektet: det är Västmanlands Idrottsförbund som är givare av stödet (ej SISU) | PL | TL | 2015-06-15 |  | I | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Information till Föreningsrådet gä projektet | OIP | JA | 2014-08-18 | 2014-09-01 | OK
Information om projektet till alla deltagare på säsongsavslutningen på bygdegården | PL | TL | 2014-10-18 |  | A | Omarbeta bildspelet
Kvalitetsuppföljning
Övrigt | Alla
[6 empty] | Summa | 159500
Deltagare | Funktion | Närvarande |  | Förklaring:
Camilla Älvegran (CÄ) | Ordf |  |  | Ordf | Ordförande
Tony Lundgren (TL) | PL |  |  | PL | Projektledare
Jens Aineskog (JA) | OIP |  |  | OIP | Orresta IP-ansvarig
Johnas Rundgren (JR) | Sty |  |  | Sty | Styrelseledamot
Peppe Johansson (PJ) | Sty |  |  | Kassör | Kassör
Sara Löthegård (SL) | Kassör |  |  | Mark | Markarbete
Jens Aineskog (JA) | Mark |  |  | Snick | Snickare/Bygge
Johan Lundmark (JL) | Grund |  |  | El | Elektriker
Roger Abrahamsson (RA) | VVS
Nicklas Löthegård (NL) | Bygg
Nicklas Björklund (NB) | Bygg
Tobias Björklund (TB) | Bygg
Nästa möte: | 2014-10-08

## 2014-09-17
Handlingsplan: |  |  | Utveckling av Orresta IP 2014-2015
Uppdaterat: | 2014-09-17 |  |  |  |  | A = Action required
Ansvarig/deltagare: (Se slutet av dokumentet!) |  |  |  |  | Status: | OK = Ready
Info = For information only
Beskrivning | Funktion | Ansv. | Datum | Klart | Status | Kommentar
Generell projekt information
Projektansökan godkänd | PL | TL |  | 2014-06-11 | OK
Speca datum och timmar på det egna arbetet för slutredovisningen | Alla | TL | 2014-06-11 |  | Info | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Framtagning av detaljerad projektplan (detta dokument?) | PL | TL | 2014-09-21 |  | A | Skicka på remiss till styrelsen!
Framtagning av dokument för närvarorapportering vid arbete för projektet | PL | TL | 2014-09-25 |  | A
Informera via hemsidan (laget.se, FB etc) om vikten av att alla närvarorapporterar samt hur detta genomförs. | PL | TL | 2014-09-27 |  | A
Sätt upp mallen i kiosken | PL | TL | 2014-09-27 |  | A
Framtagning av tidplan | PL | TL | 2014-09-27 |  | A | Camilla stöttar
Vid planeringsmöten i samband med projektet så ska vi fylla i sk SISU-listor | Alla | TL | 2014-06-26 |  | Info | Enl mail från M Engelfeldt 20140626
Hälsa,Säkerhet & Miljö | Alla
Trädfällning: Vid trädfällning vid kiosken: använd rätt arbetsmetod samt skyddsutrustning! Arbeta ej ensam! | PL/Ordf | Alla | 2014-09-17 |  | A | Viktigt att alla inblandade har rätt kompetens, verktyg samt arbetsmetod!
Elarbete: Vid grävning, rivning samt elarbete: använd rätt arbetsmetod samt skyddsutrustning! Arbeta ej ensam! | PL/Ordf | Alla | 2014-09-17 |  | A | Viktigt att alla inblandade har rätt kompetens, verktyg samt arbetsmetod!
Markarbeten: xcjvxhkxfh
Projekt Ekonomi | Styrelsen
Projektbudget: 204 000kr | Styrelsen |  |  |  | Info
Utbetalning 1 (av 2) 153 000kr | Kassör | SL | 2014-06-15 | 2014-06-30 | OK
Samla den ekonomiska redovisningen på kostnaderna för att underlätta slutredovisningen | Styrelsen | PL |  |  | Info | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Framtagning av detaljerad budget | PL | TL | 2014-09-30 | 2014-10-15 | A | Camilla/Sara stöttar
Anvisning gä inköp, kvitton, utläggsredovisning för drivmedel mm ska redovisas | PL | TL | 2014-09-30 | 2014-10-15 | A | Camilla/Sara stöttar
Risker & Möjligheter
Avlopp: hur skall detta kopplas in slutgiltigt? | Ordf | CÄ | 2014-09-17 |  | I | Det finns en risk att OIF kommer att behöva gräva fram till inkopplingspunkt för kommunala avloppet? (idag egen brunn)
Bygg design
Sammanställningsritning av utegym | Sty | SL | 2014-09-22 |  | A | Peppe stöttar
Uppmarkering av plats för utegym | Sty | SL | 2014-09-26 |  | A | Markeras med pinnar lika omklädningsrummet.
Översiktsritning av omklädningsrum | PL | TL | 2014-10-15 |  | A | Måste visa plattans storlek, el, avlopp etc.
Detaljritning av omklädningsrum | PL | TL | 2014-11-15 |  | A
Elektrisk design /installationsarbete
Inköp av utomhusbelysning till kiosken (m rörelse- och skymnings-sensor) | ?? | ?? | 2014-09-30 |  | A
Installation av utomhusbelysning |  | ?? | 2014-10-07 |  | A | behörig elektriker
??
Transport/frakt
Markarbete
Sätt upp avspärrningar för biltrafik fram till kiosken | Sty | PJ | 2014-09-23 |  | A
Sätt upp parkeringsskyltar på OIP | Sty | PJ | 2014-09-23 |  | A | Saknas fundament?
Boka in datum för bortgrävning av marklager | PL | TL | 2014-09-25 |  | A | Jens samordnar med Gustaf K?
Boka in datum för rivning av gröna förrådet | PL | TL |  |  | A | Jens samordnar med Gustaf K?
Byggarbete
??
Tidplan
Uppföljning varannan vecka gentemot tidplan | PL/Ordf | TL/CÄ |  |  | A | Hur säkerställer vi att vi håller tidplanen?
Dokumentation
Tag några fotografier och bifoga slutrapporten | PL | Tl | 2015-06-15 |  | A | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Ansökan gällande bygglov nödvändig ? | PL | TL | 2014-09-30 |  | A | Kontakta byggnadskontoret
Information/kommunikation | OS
Invigning: bjud in VIF/SISU (Maria Engelfeldt,) | PL | TV | 2015-06-15 |  | A | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Vid kommunikation kring projektet: det är Västmanlands Idrottsförbund som är givare av stödet (ej SISU) | PL | TV | 2015-06-15 |  | I | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Information till Föreningsrådet gä projektet | OIP | JA | 2014-08-18 | 2014-09-01 | OK
Information om projektet till alla deltagare på säsongsavslutningen på bygdegården | PL | TL | 2014-10-18 |  | A
| O | TV
Kvalitetsuppföljning
Inköp
Utegym, beställning av | Kassör | SL | 2014-08-15 | 2014-09-10 | OK | Leverans i mitten av november!
Övrigt | Alla
Deltagare | Funktion | Närvarande |  | Förklaring:
Camilla Älvegran (CÄ) | Ordf | OK |  | Ordf | Ordförande
Tony Lundgren (TL) | PL |  |  | PL | Projektledare
Jens Aineskog (JA) | OIP |  |  | OIP | Orresta IP-ansvarig
Johnas Rundgren (JR) | Sty |  |  | Sty | Styrelseledamot
Peppe Johansson (PJ) | Sty |  |  | Kassör | Kassör
Sara Löthegård (SL) | Kassör |  |  | Mark | Markarbete
N.N. | Mark |  |  | Snick | Snickare/Bygge
Nästa möte: | 2014-08-10

## 2014-06-15
Handlingsplan: |  |  | Utveckling av Orresta IP 2014-2015
Uppdaterat: | 2014-06-15 |  |  |  |  | A = Action required
Ansvarig/deltagare: (Se slutet av dokumentet!) |  |  |  |  | Status: | OK = Ready
Info = For information only
Beskrivning | Funktion | Ansv. | Datum | Klart | Status | Kommentar
Generell projekt information
Projektansökan godkänd |  |  |  | 2014-06-11 | OK
Speca datum och timmar på det egna arbetet för slutredovisningen | Alla |  | 2014-06-11 |  | Info | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Vid planeringsmöten i samband med projektet så ska vi fylla i sk SISU-listor | Alla | TL | 2014-06-26 |  | Info | Enl mail från M Engelfeldt 20140626
Hälsa,Säkerhet & Miljö | Alla
Projekt Ekonomi | Styrelsen
Projektbudget: 204 000kr | Styrelsen |  |  |  | Info
Utbetalning 1 (av 2) 153000kr | Kassör | SL | 2014-06-15 | 2014-06-30 | OK
Samla den ekonomiska redovisningen på kostnaderna för att underlätta slutredovisningen | Styrelsen | PL |  |  | Info | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Risker & Möjligheter
Bygg design
Elektrisk design /installationsarbete
??
Transport/frakt
Markarbete
Byggarbete
??
Tidplan
Dokumentation
Tag några fotografier och bifoga slutrapporten | PL | Tl | 2015-06-15 |  | A | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Information/kommunikation
Invigning: bjud in VIF/SISU (Maria Engelfeldt,) | PL | TV | 2015-06-15 |  | A | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Vid kommunikation kring projektet: det är Västmanlands Idrottsförbund som är givare av stödet (ej SISU) | PL | TV | 2015-06-15 |  | I | Enl mail från M Engelfeldt 20140611
Kvalitetsuppföljning
Inköp
Utegym, beställning av | Kassör | SL | 2014-08-15 | 2014-09-10 | OK | Leverans i mitten av november!
Övrigt | Alla
Deltagare | Funktion | Närvarande |  | Förklaring:
Camilla Älvegran (CÄ) | Ordf | OK |  | Ordf | Ordförande
Tony Lundgren (TL) | PL | OK |  | PL | Projektledare
Jens Aineskog (JA) | OIP |  |  | OIP | Orresta IP-ansvarig
Johnas Rundgren (JR) | Sty |  |  | Sty | Styrelseledamot
Peppe Johansson (PJ) | Sty |  |  | Kassör | Kassör
Sara Löthegård (SL) | Kassör |  |  | Mark | Markarbete
N.N. | Mark |  |  | Snick | Snickare/Bygge
Nästa möte: | 2014-08-10

## Anvisning inköp mm
Anvisning för inköp, redovisning av kvitton och drivmedel
Denna anvisning gäller för arbete i samband med utveckling av OIP 2014/2015
1. Samtliga inköp skall vara godkända i förväg av projektledaren (Tony Lundgren) 2. Betalning av inköp skall i första hand ske genom faktura till OIF kassör. Fakturaadress: Orresta IF, Sara Löthegård, Breds-löt 1, 74595 Enköping (070-250 1312) 3. Inköp redovisas med beställningsbekräftelse eller motsvarande som skickas till kassör innan fakturan kommer. Ange att det gäller utveckling av OIP 4. Vid inköp som är förenade med eget utlägg skall kvitto användas för ersättning av OIF. Kvitto fästs på A4 samt ange namn och kontonummer för utbetalning. A4 med kvitto och övriga uppgifter sänds till Tony Lundgren, Hyvelbänksvägen 1, 725 96 Västerås 5. För ersättning för förbrukad drivmedel, t.ex. i samband med grävning eller transport, då annan ersättning ej utgår, används blankett "Ersättning för eget utlägg drivmedel". Ifylld blankett sänds till Tony Lundgren, Hyvelbänksvägen 1, 725 96 Västerås
Styrelsen OIF

## Redovisning arbete
Närvarolista arbete vid OIP 2014/2015
Datum | Förnamn | Efternamn | Arbetat antal timmar | Med vad
Härmed intygas att ovan angivet arbete genomförts:
|  |  | Signatur | Datum
Namnförtydligande

## Ersättning
Ersättning för eget utlägg drivmedel
Denna blankett används i samband med projekt utveckling av OIP 2014/2014 för att redovisa ersättning för drivmedel egna utlägg
Datum | Förnam | Efternamn | Utfört arbete | Drivmedel antal liter | Drivmedel pris/liter | Summa | Inbetalning till kontonr (ange även clearingnr)