## USM
USM Planering
Aktivitet | Ansvarig | Kommentar | Klart
Arrangemangsansvarig | Magnus | Tillgänglig på telefon under hela tävlingen. Både mot förbund och gästande lag. Kontakt med jourhavande tävlingsansvarig vid t.ex. fel vid resultatrapportering | Klart
Domare | Rothman | Kontakt med SDF
Välkomstbrev | Hella/Åsa | Välkomna gästande lag välkomna och information om arrangemanget t.ex. logi och mat möjligheter. | Klart
|  | Logi - Brunn, Slussen samt Sjöstugan | Klart
|  | Mat - Bistro Belle | Klart
Lag ska återrapportera laguppställning, färg på matchkläder (färg på extra matchkläder). Info som är med i matchprogram
|  | Tidssättning matcher | Klart
Matchprogram | Anna | Innehåll - laguppställningar, matchtider, annonsplats för sponsorer. #schysstmatch kan publiceras.
Kontakt finns med print och vi får det gratis.
Ekonomi | Magnus | Domare, Central kostnadsfördelning, fakturering sponsorer
Sekretariat | Rothman | Utbildning för nya i sekretariatet | Klart
|  | Profixio uppdaterad | Klart
Säkerställa att resultat blir publicerad - sker automatiskt via EMP men kan strula. Be då arransvarig kontakt jourhavande tävlingsledning för att registrera resultat.
|  | Bemanningsschema | Påbörjad
Matchvärdar | Mattias | Bemanningschema - sätts gemensamt med kiosk. Doodle schema kommer användas där man går in och anger när man har möjlighet. | Påbörjad
| Magnus | Lathund för vad matchvärdar ska göra t.ex. #schysstmatch-möte, låt som ska spelas - Förbundet kommer bjuda in till arrangörsmöte för att informera vad som gäller.
| ? | Ansvara för musik - ta fram spellista. Ska vara neutral och inte innehålla RHK-låten som ett exempel.
Kiosk | Ilze | Inköp av hamburgare med tillbehör. Föreningen ansvarar för ordinarie kioskinköp. Vi kommer behöva fylla på under helgen vid behov.
| ? | Förberedelser - Ilze, Jeanette, Anna VK
| Rothman | Fikabröd. Rothmans mamma bakar men ev. ytterligare två.
| Magnus/Rothman | Grill samt gasol
| ? | Värmeskåp
| Mattias | Bemanningsschema - sätts gemensamt med matchvärd. Doodle schema kommer användas där man går in och anger när man har möjlighet. | Påbörjad
Mediaansvarig | Anna VK | Ta fram marknadsföringsmaterial för evenemanget.
|  | Admin på Ramunder Handbollsklubb medlemmar | Klart
Sponsring | Rothman | Tar fram mejlunderlag till sponsorutskick som sedan kan användas av alla i laget och skicka till företag. 1500kr för tryck i matchprogram samt vepor i hallen som företaget själva får lämna till oss. | Klart
| Renate | I underlaget ska det framgå att företaget mejlar till Renate - fakturaadress, referens samt logotype (till matchprogram). Renate sammanställer och lämnar till kassör i förening för utskick av fakturor. | Påbörjad
Speaker | Harald VK | Neutral speaker som under match presenterar laguppställning, målgörare, MVP samt profilerar arrangemanget t.ex. uppläsning av sponsorer. Informerar om säkerhet.
MVP | Magnus | Beställa MVP t-shirt | Klart
| ? | Under match utse MVP - vi som arrangör bestämmer om vi eller motståndarlag utser. En spelare kan inte utses fler gånger. Noteras av speaker efter varje match för att ha koll.
Solidsport | Mattias | Kontaktar Solidsport 08-4626210 eller cs@solidsport.se för information hur vi gör. | Klart
Ipad samt ställning finns på kansliet. Sätta upp lappar i lokalen att filmning pågår.
| Ivars | Ansvarar för att filma under arrangemanget samt för byggställning som placeras i mittgång mellan läktarpartierna för att kunna filma på bra sätt.
Inmarsch |  | Inför lagens första matcher under lördagen så genomförs inmarsch med lagpresentation
| Jeanette | Lösning för att mörklägga inmarsch för att minska motljus från ljus i korridoren
Vepa, Lampa finns i kansliet samt höjdhoppställning används för att fästa vepa.
| Alla | Hjälpa till med uppsättning av ovan, släcka ner i hallen, ta bort direkt efter inmarsch
Under arrangemanget ska arrangerande förening:
• Tillämpa fri entré.
• Ge publiken den aktuella matchställningen på upprättad resultattavla.
• Säkerställ att matchresultaten har registrerats i resultatportalen (att resultat syns i den
publika visningen).
• Uppmärksamma en person tillhörande vardera lag per match för en god prestation,
och dela ut pris till vinnaren. En god prestation behöver inte bara vara kopplad till
matchens resultat. Beställning av för tävlingen profilerade priser kan göras via SHF:s
webbplats. Vem som fick pris ska annonseras av speakern och priset ska delas ut av
arrangören i anslutning till matchen.
• Vid protester (gäller i USM U16 och USM U18), notera när avsikt att protestera
lämnats in samt per telefon kontakta SHF:s jourhavande tävlingsansvarige och
meddela att protest är inlämnad.
• Säkerställa att resultat av matcher i USM publicerats i SHF:s resultatportal. Om
resultat saknas ska arrangerande förening kontakta SHF:s jourhavande
tävlingsansvarige omgående.