## Kalendarium
Kalendarium
April-Maj | Profilering
Plan för marknadsföring
Kontakt med SM-veckan. Resurser, skylttillverkning, reservort etc
| Möte 23/5 |  | klart
| Möte kommun 21/5 |  | klart
Juni | Organisation
| Banor |  | klart
| Resurser: | Kontakt med skolor
| Servering | Vad som ska serveras och på hur många ställen
| Möte 13/6 |  | klart
| Möte kommunen 5/6 |  | klart
Augusti | Möte: 29/8
Oktober | Skyltställ, W-boards
Arrangörskonferens 27/28 oktober
December
Februari |  | SM
Mars |  | Slutrapport

## Allmänt
Aktivitetslista
Ämne | Action | Ansvarig | Datum
Parkering |  | Kommun
Vallabodar |  | MR
Presskonferens |  | Kommun
Presscenter |  | Kommun
Priser
Dopinig kontroll
Vinterstudio |  | Södra
Viktigt med kommunikation med SM-veckan |  | BVe | 21/5 | Anna Borggren eller Mats Ågebrant, Möte kl 0800
Thoren Business school | Svingan tingat
Marknadsprogrammet MIUN
Mötas 1ggr/mån
Göra publikbanor väldigt tidigt under vintern
StorbildsTV
SVT behöver resurser. | Göra en person ansvarig mot SVT
Göra en SM grupp på laget |  | Henrik L |  | klart
Ass TL: Förslag Anna Olsson
Skapa samarbete med räddningstjänsten
QR koder förmässor |  | ?
Kassaapparat |  | Eva
Swish |  | BVe
Kartor | ? | BVe |  | klart
Basläger | Var går banor
Gemensamt arbetsrum |  | HL
Resurser | Område
Parkering

## Banor
Banor | Pessi och Tomas
Aktivitetslista
Ämne | Action | Beslut | Ansvarig | Datum
Perra Yttergård kommer på besök
Finns förslag på banor
Hur hantera resurser
Resurser
Publikbanor
Vilka banor | Tydliggör till nästa möte | Tydliggör till nästa möte | Pessi | 2018-08-29

## Servering
Servering | Elisabeth H och Eva F
Aktivitetslista
Ämne | Action | Datum | Ansvarig
Mattält vid kåtan | Stort, typ mässtält: 200pers. Golv, värme och el |  | Vara med på nästa möte med kommunen
Soppa ute i spåret | Vid en knutpunkt |  | EF
Kolbullar? | Vid korset i kaninspåret
Hamburgare? | Vid grillplatsen
Kaffe | Löfbergslila delar ut kaffe, säljer åt oss. Gratis |  | klart
Arla | Delar ut Kaffe
Bajjamajor |  |  | kommunen?
Sophantering |  |  | Kommunen

## Kring Arr
Kring arr | Karin S och Kristina GR
Aktivitetslista
Ämne | Action | Beslut | Ansvarig | Datum
Viktigt med drag i skogen
Prata med Kulturskola? | Inte nu
Real gymnasiet (Svingan pratat) | Karin kollar med Hinken
Viktigt med bra kartor/info | Situationskarta, Program SM-veckan |  |  | 29/8 | Nästa möte
Prisutdelning | Som det är nu är det Blostercermoni som vi ska göra |  | KS
Kläder | Får en luva från SM-veckan. |  |  |  | Nästa möte
| Ev byxa. Spons kan ingå med tryck på byxa, Nja | Mycket kring detta. Som det är nu, 31/7 förordar organisaitonen ett nej.
Arrangörsvästar | Krav från SM-veckan
Trollska skogen | Behöver kontakt med Trollska, Karin har pratat med TS. Karin är kontaktperson. |  | KS
Vad får publiken för SM-minne | Vad får de för upplevelse?
Priser | Blomstersermoni på stadion
| Prisutdelning på stan förutom sista dagen |  |  |  | Nästa möte
| Tårtor till pristagarna? Kostnad? |  | EF | 29/8
| Fåtölj vid mål för ledaren? Fråga Anders alt Anders frågar aktiva |  | BVe | 29/8
Samordna skyltanvisningar till publik
Kamratmiddag | Nej | Beslut tidigare möte nej
SM-fest | Efter SM
Höst promotion | Bjuda in företag till Mingellunch. Tillsammans med marknad |  | KS
| Förslag att göra det okt | Ta fram förslag på plats och datum till nästa möte | KS | 29/8
Sponsormiddag | Sponsormiddag på Södra eller nere på stan, ingår i paketen |  | KS
Ta med gamla skidåkare
Sponsorsite i skogen | Max 3st, Max 25pers per plats. | Ta fram tillsammans med marknad ett förslag på sponsorfolder till nästa möte 29/8 | KS | 29/8
Kostnad ca 25ksek per site/dag

## Marknad
Marknad | Kenneth V och Martin Rudberg
Aktivitetslista
Ämne | Action | Beslut | Ansvarig | Datum
Sponsorskap
Praktiska gymnasiet hjälper till att bygga stativ | Kontakt Annette |  | KV | 2018-08-29
| Materail till skyltstativ |  | MR
Göra ordning ett sponsorblad |  |  | KV | 2018-08-29
Träff med Kring Arr, 30/5 |  |  | klart
Reklam på V-boards
HL-Display
Kolla med skidförbundet om vad som är ok map sponsorer. |  |  | BVe | 2018-08-29
Kolla med förbundet om vi får ha reklam på byxor | Tex: BMW, PEAK, Salomon, BYGMA |  | BVe
Dagssponsorer | Kollar med SVT om det går att få en plats i TV, dagens sponsor |  | NK
Paketera sponsorpaket
| Öltält? Lönar det sig? | 31/7, Nej
Entremössor
Få en guidad tur på SM
| Sponsorstafetten | 31/7, Nej
Motionskurser, SM
Föreläsnig
Sponsormiddag
Guld, Silver etc
Hur mycket skyltmaterial behöver förbundet och var? | 1000m enl avtal
Begära att få ha möte med förbundet om reklam och reklamplatser. | Tex i samband med TD konferensen |  | BVe
Beachflaggor | Beställa 20st, går det att få till den 22/8 |  | KV
Hotell för TD | Tina på Quality |  | BV
| Hur många personer kommer förbundet med? | Tydliggör till nästa möte | BV
BV frågar Ludde om antal platser
KS kollar Södra

## Resurser
Stefa Blom, Pär Forslund
Aktivitetslista
Ämne | Action | Ansvarig | Datum
Gå igenom 2011 års bemanning | Skicka till Stefan | BV | 2018-08-29
Ta kontakt med seniorförening | SPV/PRO | SB
Integrations förening | Ta kontak med Mattias Berglund | SB/
Thorens Business school | Inger Forslund kontakt. Hur många? | KS
Skvadern | ?
Sundsvallsgymnasium | ?
Tomas Edström? | Är han kvar? | BV | 2018-08-29

## Stadion
Danne Lindman Mats Tjärnlund
Aktivitetslista
Ämne | Action | Ansvarig | Datum
Broar för övergång eller annat för publikvägar | Kommunen fixar container? | DL/MT |  | ok
Önskar slussa publik via garage och tillgänglighetsväg | Kommunen ok. Men vill ha eventområde där vi har vallabodar |  |  | ok
Stänger av delar mot raststugan |  |  |  | ok
Behöver bodar bredvid garaget | En för prylar och en för personal
Kommer att ta in några till i gruppen. Expanderar till kringområdet
Vallabodar | klart med 15st | MR |  |  | Skellefteå
Transport av vallabodar | dyrt, hur? |  |  |  | 11st | 14m2 | 8000 | kr
Vallaplatser till klubbar | Var? | DL/MT |  |  | 7st | 28m2 | 10000 | kr
[5 empty] | Vallabussar |  | 450 | kr/dygn
Bajjamajor |  | Kommunen
Sophantering |  | Kommunen
V-boards? | Typ: Avanti 250kr/st plus moms
Alt: nockplåt
Alt trä
Alt låna av Skellefteå
Läktare | Franför raststugan | Troligen nej
| På sidan av spåret | Kommunen
Parkering? | Sköter vem?
Inträde? | Skolungdom

## Tävling
Henrik Lundgren och Olivia Lundström
Aktivitetslista
Ämne | Action | Ansvarig | Datum
Vem tar emot anmälningar
Tidtagning | A system EQ timing
| B system kör vi | HL/OL
kollar på antalet som behövs | Bemanning
Speaker | Olov kollar med Per F | HL |  | 25ksek plus logi
| Jesper J | AS
| Birging? | As
Expedition | Kopiering
Sjukvård | Björn kollar | Kommun |  | Nästa möte med kommunen
Chiphantering
Medaljer
Spotters | Löser vi till hösten
Starter
Teknikkontrollanter
Inbjudan
Hemsidan | Kalle N?
Lars E, tackade nej
Niclas K
klubbpåsar

## Område
Aktivitetslista
Ämne | Action | Ansvarig | Datum
Ligger under stadion

## Hemsida_IT
Aktivitetslista
| Ämne | Action | Beslut | Ansvarig | Datum
Förslag | Ansvarig IT/Hemsida SM |  | Går det att använda skolan och sedan att någon hos oss är kontaktperson? |  | 2018-08-29
| Lars Ericsson | Nej
| Kalle Norberg | Nej |  | Länken mot kommunen
Peter Nässen?
Niclas
Kommunen har pressansvariga
Hemsida
Inbjudan