## Slide 1: TUNGELSTA IF 100 år 2021-05-01
Utvecklar – Utbildar – Underhåller

## Slide 2
Budget Tungelsta IF – 150 tkr
Sponsorer?
Haninge Kommun?
Corona?
Utvecklar – Utbildar – Underhåller

## Slide 3: Upplägg
Steg 1 – dagen
Steg 2 – kvällen
Steg 3 – minne TIFen 100 år
Utvecklar – Utbildar – Underhåller

## Slide 4: Steg 1 - dagen
Pågå mellan kl. 10 – 16:30
Sporthallen (10:00-13:00) - Gymnastikuppvisning - Uppvisningsmatch innebandy - Handboll - Grillning utanför sporthallen
Tipsrunda om ”Tungelsta IF 100år” – från sporthallen till idrottsplatsen
Idrottsplatsen (13:30-16:30) - Uppvisningsmatch(er) fotboll - Kringaktiviteter exempelvis hoppborg, fiskdamm - Tårtkalas med kaffe/saft/te – gratis (inbjudan Mitt i Haninge, Boende i Tungelsta, anslag) - Olika sporter genom åren - Vilka har fått utnämningen TIF sportsman genom åren - Filmvisning (fotografier och filmsnuttar genom åren) - Kiosk, grill med korv och hamburgare
Utvecklar – Utbildar – Underhåller

## Slide 5: Steg 2 - kvällen
Börjar klockan 19:30
Middag i Sporthallen - Catering, bord, stolar - Dukning – festligt, ska se gediget ut - Buffé – ta in offerter - Barpersonal
Fin inbjudan i kuvert till samtliga ledare och styrelse, gratis mat och 2 glas dryck – respektive till ett rabatterat pris
Sälja biljetter till vuxna spelare, föräldrar och fd. medlemmar
DJ och eller band
Bar till självkostnadspris – rött, vitt, öl, cider och alkoholfritt (ingen sprit)
Utdelning av TIF Sportsman, andra bemärkelser?
Utvecklar – Utbildar – Underhåller

## Slide 6: Steg 3 – minne TIFen 100 år
Göra en film om de senaste åren som ett komplement till boken Tungelsta IF 75år Bilder, filmsnuttar, intervjuer med äldre och yngre osv.
Minnespryl till försäljning
Utvecklar – Utbildar – Underhåller

## Slide 7: Arbetsgrupper
Aktiviteter i sporthallen – ansvarig IB rådet
Aktiviteter på IP – ansvarig FB rådet
Kring arrangemang – ansvarig Caroline Ahlm
Tårtkalas – ansvarig Ulrika Nilsson
Marknadsföring – ansvarig Patrik Lindgren
TIFen ”en resa på 100 år” – Nina Lundgren/Mimmi Öhman
Festen/middagen – ansvarig Annika Andersson
Övrigt – ansvarig Patrik Lindgren
Logistik – ansvarig Jerry Moberg
Utvecklar – Utbildar – Underhåller

## Slide 8: Tidplan
Idag – uppstartsmöte, bemanna arbetsgrupper
Möten planeras med respektive arbetsgrupp
November 2020 – avstämning med redovisning av förslag och ev. budget
Februari 2021 (plan B?)
April 2021
1 maj 2021 - genomförandet
Utvecklar – Utbildar – Underhåller

## Slide 9
SLUT
Utvecklar – Utbildar – Underhåller