anteckningar från möte 24/6

* prata med team Sportia om tröjor/spons/glasögon - Johan L.  KLAR 
* kolla upp glasögon Thansen - Johan L KLAR
* få sponsringsmöjligheter från Marie – Karin
          status 17/8 – mailat, inväntar svar.
* Heads up till kioskgruppen – Karin
             status 19/8 – mailat, fått svar att de fixar detta samt ngt lag som arbetar i kiosken. De inväntar vår återkoppling kring antal anmälda. 
Mikael fixar spons pågen. 

* säkra Cupmanager med Marie – Linda KLAR
* säkra bokningen kavelbro efter möte med kommunen – Karin
             status 19/8 – OK. det är bokat från 18:00 fredag 8 november i båda hallarna.
Kavelbrohallen är bokad 08:00-22:00 lördag 9 november och söndag 10 november.
I Arena är det bokat lördag 9 november 08:00-22:00 och söndag 10 november 08:00-19:00, det behövdes att bokas in en match P16 vid 19:00. 
* justera inbjudan inför utskick i aug - Johan Ö.   KLAR
* ⁠få kontaktperson på V-klass och Montessori o få reda på hur skickar ut inbjudan samt göra det när den är klar i aug – Sandra. KLAR
* ⁠samma som ovan fast med Raoul – Karin KLAR
           status 19/8 – OK!  Uppdaterad info om cupmanager 2/9 – OK! 
	

2024-08-20
Inbjudan uppdaterad. Skapat nytt GMAIL-konto för anmälan/ frågor: evenemangsibben@gmail.com Lösenord: Evenemangsibben2024
Inbjudan skickad till kontaktcenter i kommunen ang. hjälp distribuering av inbjudan.
      


2024-09-05
Mailen – sköts/bevakas av Johan Ö & Linda. 
T-shirt – Johan L tar detta. Tröjor får vi hem ganska snabbt, trycket i Tibro. 
         Johan kontaktar för tröjstorlekar (att ha 2 olika (klassstyrt)) 
Större tröjor för oss i gruppen + några fler.  
Skyddsglasögon – Johan L fixar med Thansen. 10kr/styck. 
Sponsring – inte för klassinnebandyn på sarger o sånt. 
   Men vi behöver veta vilka sponsorer som finns.  Johan L  tar detta med Hjerpe.  3-4 st. 
Sarger – finns till 6 planer totalt i Kavelbro A. + mål. + bollar (ska köpa en låda inför detta) 
       Finns sarger även i Arena Skövde. Annars kontakta Kommun. 
Johan Ö behöver uppdatera med länk på V-klass om ej ännu gjort
Påsar – från Skövde Energi (Johan L) 
Sjukvård – behövs nog ej 
Polis – behövs tillstånd? (Johan L kollar med Johan Ö 
Korvbiljetter? Karin frågar kioskgruppen om färdiga. Annars tar Johan L detta. 
Fribiljetter Balthazar – Linda har kontakt med Anna-Karin 

Mikael, Göran var med på mötet

Inför Coachdag (Johan L går på denna och informerar) 22sept  kl.10-13. 
Att det ska bli Klassinnebandy 10-11 nov (anmälan går ut 30 sept) 
Att vi behöver domare (återkommer med antal) + hjälp från lagen med följande: 
Sarger innan & efter (hallarna bokade från fredag kl.18) Lag A & B 
Städning 
Sätta upp ev sponsflaggor
Entrévärd som bockar av lagen 
Domare
”börja spela innebandy”-bord
Kioskgruppen kallar lag till kiosk. (hade sist 10/pass)    
– Mikael Syren. 

10/pass från A-lag

Annonsera på hemsidan (styrelsen)  - 
Sätt upp ngt i hallen kring att börja träna? Vill du börja spela (folder)? Har Johan. 
 O preppa lagen på att det kan komma nya spelare.  (styrelse) 

3/10-2024
41 lag anmälda hittills. 
Gärna starttid 09, vara här från 08 
15/pass-ish 
Västar – att kolla upp? 22/9 Johan L frågar Stefan + Köpa bollar tar Johan L  (22/9)
     OK på den! 
Medaljer – Karin beställer när vi vet antal. Beställer samma som vid avslutningen. 
         Beställt 9 okt – klart! 
Johan beställer tröjor när vet antal 
        klart! 
        & ringt runt till sponsorer. Ringt, men inte så intressant. 
Johan beställer glasögon
Johan fixar påsar 
     ICA Maxi ska höra av sig om påsar snarast  + kuvert. Johan löser (54 st) 
Korvbiljett ska vi kolla nu – det fanns!  Jepp!
Vattenflaskor ska i påsen också. 
Jumpyard är PÅ
Kanske Dalenium, Balthazar osv. Vi får se. 
Linda återkommer med antal barn anmälda + tröjstorlekar till oss + styrelsen. 
 Gjort! 

Förberedelse med att packa tröjor o grejs i påsar 
                         To v.44 31 okt - packar evenemangsgruppen – samtliga deltagare kl 17.30 
                                    (Johan Ö om hemma) 
                                   Karin bokar samlingssalen – bokat 17/10
Dela ut påsar till lagen må-ti v.45 (2h/2dgr) 
      4 nov Må kväll 18-20.  Johan L, Karin 
      5 nov Ti kväll 18-20     Sandra, Linda
Spelschema + planskisser – evenemangsgruppen 
       Johan skriver ut + sätter upp fr kväll eller lö morgon 


Nästa möte to 17 oktober 17.30 – röda stugan vid Aurobay
 
I påsen
Vattenflaska
Korvbiljett
Tröjor
Börja spela innebandy-lapp
Jumpyard folder 
Medalj 
   - Spritpenna till påsen, eller klisterlapp eller annat



Få upp info på laget.se      coachsida – fixar dom.  Check!

Beställa saker – medalj, tröja, glasögon, (korvbiljetter) 
planera schema – 2 veckor innan 
Se över sidan med infon
Skicka in hur många barn anmälda + 
Vi frisläpper söndagen för ord. Träning. 


17 oktober
Första match 09, sista match 16.15
Cupmanager – fylla på med info där om uthämtning & schema? 
Veg korv – skicka till kioskgruppen     
Spelschema utskickat. 
Lägga upp på cupmanager när man ska hämta lagpåse. 

Har skickats till RWS + Montessori. 
Kompletterande information gällande Klassinnebandy 2024. 9-10 November
Skövde IBF bjuder in alla Skövdes elever från Förskoleklass till årskurs 4 att delta.
Anmälan görs till klassens lagansvarige förälder senast 30 September.

NYTT: Anmälan görs sedan via denna länk  https://klassinnebandyn.cups.nu
Mer information finns på sidan.

övriga frågor Maila: Evenemangsibben@gmail.com
Välkommen med din anmälan! 



