|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPEAKERLISTOR; Dokumenten** |  |  | **KLAR** **[x]**  |  |

|  |
| --- |
| **Behöver dokumenten uppdateras?****JA** **[ ]  NEJ** **[x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vad skall ändras?** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|       |       |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPEAKERLISTOR; Distribution** |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Är listorna distribuerade?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Distrubuera listorna, Ta kontakt med bemannings ansvariga?** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan N | 2013-12-02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPEAKERLISTOR; Färdiga dokument** |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Är listorna insamlade?****JA [ ]  NEJ [x]**  |
| **Är listorna insatta i pärmen?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Samla in listor(kontakta ansvariga)** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
| **Sätt in listor i pärm** | Johan N | 2014-01-08 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LJUDANLÄGGNING; Kontroll** |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Är ljudanläggningen kontrollerad?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontrollera ljudanläggningen i Almås.** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
| (Kolla av mikrofon, CD-spelare, förstärkare. Finns på Lindevi) | Trond | 2013-12-02 |
| **Är manualen till ljudanläggningen uppdaterad?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uppdatera manualen** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan N | 2013-12-02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KLOCKA; Kontroll** |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Är klockan kontrollerad?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontrollera klockan i Almås.** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
| (Kolla av klockan så den fungerar. Lånas av Innebandyn. *Elisabeth Thoursie*) | Pernilla | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Är manualen till klockan uppdaterad?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uppdatera manualen** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Pernilla | 2013-12-02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LAGUPPSTÄLLNING; Dokumentet** |  |  | **KLAR [x]**  |  |

|  |
| --- |
| **Är laguppställningslappen uppdaterad?****JA [x]  NEJ [ ]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uppdatera laguppställningslappen** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  |       |       |

|  |
| --- |
| **Ligger laguppställningslappen ute på nätet?****JA [x]  NEJ [ ]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lägg ut laguppställningen** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  |       |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPEAKERPÄRM; Pärmen** |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Är instruktionerna för Speaker uppdaterade?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uppdatera instruktionerna** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Grupp, kolla 2/12 | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Är instruktionerna utskrivna och ligger i pärmen?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skriv ut och sätt in i pärm** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Grupp | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Har vi uppdaterat och skrivit ut Futsal och våra regler?****JA [x]  NEJ [ ]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uppdatera alla regler** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  |       |       |

|  |
| --- |
| **Har vi lagt ut alla regler på nätet?****JA [x]  NEJ [ ]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lägg ut regler.** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  |       |       |

|  |
| --- |
| **Har vi skrivit ut alla regler och satt in i Speakerpärm?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skriv ut och sätt in i pärm** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Grupp | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Sitter kontaktlista till domare GFF och LGIF domare i Speaker pärm?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skriv ut och sätt in i pärm** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Trond & Johan | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Är matchprotokoll genererade och utskrivna?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Generera matchprotokoll och skriv ut och sätt i pärm** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2014-01-08 |

|  |
| --- |
| **Är tidsschemat insatt i Speakerpärm?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skriv ut och sätt in i pärm** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2014-01-08 |

|  |
| --- |
| **Är bemanningslistor Speaker insatta i pärm****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skriv ut och sätt in i pärm** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Grupp | 2014-01-08 |

|  |
| --- |
| **Är telefonlista till kommittén och andra viktiga personer insatt i pärm?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skriv ut och sätt in i pärm** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Janne | 2013-12-02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUSIK; CD-skiva** |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Är CD-skiva med musik gjord?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gör en CD-skiva med blandad populär musik** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Trond & Pernilla | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Är CD-skivan med i Speaker materialet?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Se till att CD’n kommer med allt material** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Trond & Pernilla | 2014-01-08 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPEAKERBÄNK;**  |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Kontrollera speakerbänken och se till att få den till Almås****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontroll av bänk samt se till att den kommer till Almås** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Grupp | 2014-01-08 |

|  |
| --- |
| **Är barstolarna med till speakerbänken 2st****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Se till att stolarna kommer med till Almås** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2013-12-02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FLIP-OVER;**  |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Har vi en flip-over till Speakern.****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kolla med pingis om man kan låna, köp in eller kontroller befintlig flip-over** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Pernilla | 2013-12-02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEDICINVÄSKA;**  |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Är medicinväskan komplett?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontrollera medicinväska och se till att den är komplett.** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Är medicinväskan med till Almås?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Se till att medicinväskan är med materialet till Almås.** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2014-01-08 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATCH;**  |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Är matchbollar hela, rena, pumpade och med till Almås?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontrollera så att de är hela, rena, pumpade och med till Almås.** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Grupp | 2014-01-08 |

|  |
| --- |
| **Är västar med till Almås?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Se till att västar 2 färger á 10st är hela, rena och med till Almås.** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Grupp | 2014-01-08 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOMARE; Kontaktlistor** |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Handhar kontaktlistor till potentiella domare och uppdaterar?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Se till att kontaktlistorna sköts och uppdateras** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Trond | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Har vi kontaktlista med GFF domare?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Se till att vi får listorna från GFF** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2013-12-20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOMARE; Bemanning** |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Har vi skickat ut intresseanmälan av domare till Snickarcupen till vår kontaktlista?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Maila ut intresseanmälan till alla kontakter** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Trond | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Har vi fått förslag på domare från kansliet (från bemanningslistor)****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontakta kansliet så vi får namn på domare till LGIF domare.** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2013-11-30 |

|  |
| --- |
| **Har vi skickat ut bokning av GFF domare till förbundet?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skicka bokning av domare till förbundet utefter tidsprogrammet till de åldersgrupper som skall ha GFF domare (PF??-PF??)** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Har vi samlat in och sammanställt intresseanmälningar av LGIF domare så vi får en bemanning?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Samla in, sammanställ och bemanna LGIF domare** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Trond | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Har vi fått domarbokning av GFF?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Samla in domarbokning av GFF** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2013-12-02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOMARE; Utbildning** |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Har vi haft domarutbildning i Futsal?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Boka utbildningsdag hos GFF** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Trond & Johan | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Har vi skickat ut inbjudan till utbildning i futsaldomarutbildning?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skicka ut inbjudan till alla domare.** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Trond & Johan | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Har vi bokat lokal för utbildningen?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Boka lokal för domarutbildningen.** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Har vi skrivit ut regler till domarutbildningen?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skriv ut regler till domarutbildningen** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Trond | 2013-12-02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOMARE; Material** |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Har vi material till LGIF domare i Almås?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontrollera att vi har domarkläder, klocka och pipa till LGIF domare och att de är med till Almås** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Trond | 2013-12-02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOMARE; Under cupen** |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Finns det någon som har koll på alla LGIF domare och kan snabbt rycka ut och döma om det en domare inte skulle komma?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vem är det som har ansvar och snabbt kan rycka ut om det skulle behövas hjälp?** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Trond | 2013-12-02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRISUTDELNING; Beställning m.m.** |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Har vi beställt priser? (1:a och 2:a pris till varje ålderskull samt även till B-slutspel i yngsta klassen, dessutom 12 1:a medaljer och 12st 2:a medaljer till alla klasser även B-slutspel i yngsta klassen)****JA [x]  NEJ [ ]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lägg en beställning hos föreningens partner** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  |       |       |
| **Har vi monterat och hämtat medaljer till cupen?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hämta medaljer** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2013-12-02 |
| **Har vi ställt iordning priserna utefter slutspelsdag?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ställ iordning priser** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Grupp | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Har vi med oss priser till Almås?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Se till att priser är med till Almås** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Grupp | 2014-01-08 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRISUTDELNING; Prisbord** |  |  | **KLAR [x]**  |  |

|  |
| --- |
| **Har vi ett helt, rent prisbord i Almås?****JA [x]  NEJ [ ]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Se till att vi har prisbord med till Almås** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  |       |       |

|  |
| --- |
| **Har vi partner banderoll runt prisbord?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Om vi har partner som presenterar prisutdelning så se till att banderollen är med och sitter runt prisbordet.** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  |       |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRISUTDELNING; Ceremonin** |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Har vi CD-skiva med in march låt?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Se till att vi har CD med in march låt** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Trond & Pernilla | 2013-12-02 |
| **Har vi konor med nummer på som 1:an och 2:an skall stå bredvid?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Se till att vi har med detta till Almås.** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Grupp | 2013-11-04 |
| **Har vi en/flera som är ansvarig för prisutdelningarna?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Se till att vi har någon/några som är ansvarig för ceremonierna.** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Grupp | 2013-12-02 |
| **Se till att denne person är insatt i hur ceremonin skall fungera.** | Ansvarig:  | Deadline:  |
|  | Grupp | 2013-12-02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRISUTDELNING; Prisutdelare** |  |  | **KLAR [ ]**  |  |

|  |
| --- |
| **Behöver vi uppdatera bemanningsschema prisutdelare?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uppdatera bemanningsschemat** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Har vi skickat ut bemanning till prisutdelare (Herr, dam, hjun, Djun)?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skicka ut bemanning till ansvarig** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Har vi fått in bemanning från ansvarig bemannare?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ta in bemanningslistor** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2014-01-08 |

|  |
| --- |
| **Har vi med LGIF-matchtröja till prisutdelare?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Se till att matchtröja kommer med till Almås** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Grupp | 2014-01-08 |

|  |
| --- |
| **Behöver intervju underlaget för prisutdelare uppdateras?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uppdatera intervju underlag** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2013-12-02 |

|  |
| --- |
| **Har vi med tomma intervju listor till Sekretariatet?****JA [ ]  NEJ [x]**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skriv ut och ta med intervjulistor till Sekretariatet** | **Ansvarig:**  | **Deadline:**  |
|  | Johan | 2013-12-02 |